ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням обласної державної  адміністрації 
від  __________ № ___________

План заходів
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 
простору в Україні на період до 2030 року по Чернівецькій області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | IV квартал 2021 р. | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 р. | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, районні державні виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад адміністрації |
| Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані в Чернівецькій області | забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал 2022 р. | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, установи та організації, що належать до сфери його управління, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, громадські організації (фізкультурно-спортивні товариства) (за згодою) |
| Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) | забезпечено проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) | IV квартал 2021 р. | Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
|  |  | забезпечено здійснення заходів для дублювання або заміну кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб з порушенням слуху та оснащеними для потреб осіб з порушенням зору | IV квартал 2021 р. | Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг, Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних рад територіальних громад |
| Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | 1) забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних 2) запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 3) проведення аудиту доступності на об’єктах транспортної інфраструктури: касах, залах очікування, дитячих кімнатах, вбиральнях тощо | створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних збільшено частку транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення проведено аудит безбар’єрних умов сервісів обслуговування на об’єктах транспортної інфраструктури, результати внесено в онлайн додаток (інтерактивну карту області) та передано для опубліковання на сайті Мінрегіону | IV квартал 2022 р. IV квартал 2022 р. IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг, Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | включено питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту | ІV квартал 2021 р. | Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області |
|  | 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | ІV квартал 2022 р. | Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області |
|  | 3) проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах | ІV квартал 2021 р. | Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області |
| Пристосування головних входів до будівель територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Чернівецькій області та місцевих держадміністрацій для використання особами з інвалідністю | проведення відповідних будівельних / ремонтних робіт | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | IV квартал 2022 р. | Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури, структурні підрозділи обласної державної адміністрації (за списком), районні державні адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Чернівецькій області, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| Створення умов для поєднання працівниками професійних і сімейних обов’язків | забезпечення діяльності дитячих кімнат в установах та організаціях | збільшено кількість функціонуючих дитячих кімнат в установах та організаціях | IV квартал 2022 р. | Департамент соціального захисту населення, структурні підрозділи обласної державної адміністрації (за списком), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу надано пропозиції до рекомендацій щодо безбар’єрних рішень | IV квартал 2022 р. IІІ квартал 2022 р. | Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури, Департамент комунікацій обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в Чернівецькій обласній державній адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, громадські об'єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) висвітлення на офіційних веб-сайтах та сторінках соціальних мереж актуальної інформації про стан доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення спортивних об’єктів під час проведення навчально-тренувальних занять, а також спортивних заходів | збільшено на 10 відсотків частку осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які систематично займаються фізичною культурою та спортом, беруть участь у спортивних заходах | IV квартал 2022 р. | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, установи та організації, що належать до сфери його управління |
|  | 3) збір даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 4) забезпечення дотримання вимог щодо доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 5) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення визначені (комісійно із залученням осіб з інвалідністю чи на Комітетах доступності) об'єкти на поточний рік планується облаштувати з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Щороку 2021-2022 рр. постійно | Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг, Департамент комунікацій обласної державної адміністрації Департамент регіонального розвитку, Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури, Департамент освіти, Департамент соціального захисту населення, Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації |
| 10. Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів прийняття управлінських рішень (державних службовців, замовників, проектувальників, виконавців, перевізників | проведення навчальних семінарів щодо важливості створення фізичної безбар’єрності | проведено навчальні семінари | щоквартально 2021-2022рр. | Представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в Чернівецькій обласній державній адміністрації, громадські об’єднання осіб з інвалідністю та інші маломобільні групи населення (за згодою) |
| 11. Забезпечення державних телерадіоорганізацій та акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” сучасним обладнанням для титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування) | проведення аналізу наявного стану матеріально-технічної бази телерадіоорганізацій та визначення обсягу потреби в новому обладнанні для забезпечення титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування) | підготовлено звіт за результатами проведення аналізу | ІІ квартал 2022 р. | Департамент комунікацій обласної державної адміністрації |
| 12. Забезпечення доступу до якісних медичних послуг та діагностики захворювань людей з інвалідністю області | закупівля багатофункціонального медичного/діагностичного обладнання доступного для людей з інвалідністю | забезпечено надання якісної послуги та діагностики на зручному багатофункціональному обладнанні (гінекологічні крісла, рентген-апарати, кушетки, мамографи, тощо) | IV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації |
| 13. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | інтегровано в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні один провайдер неголосового виклику екстрених служб | ІV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
|  | 2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | ІV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 14. Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету; сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості | забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності | ІV квартал 2022 р. | Департамент інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 15. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 1) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с 2) забезпечення підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | збільшено частку підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек | IV квартал 2022 р. ІV квартал 2022 р. | Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад Управління культури, управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 16. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших засобів в межах населених пунктів | забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади має власний веб-сайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю | ІV квартал 2022 р. | управління культури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 17. Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | забезпечення участі у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | залучено 20 учасників (осіб з інвалідністю) до участі у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | IV квартал 2022 р. | Управління культури обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, громадські об'єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 18. Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | забезпечено проведення регулярних заходів | постійно | Департамент освіти і науки, управління культури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад (за згодою) |
| 19. Проведення інформаційних кампаній | 1) забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” 2) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування культури сприйняття особи з інвалідністю та інших маломобільних груп населення як повноправного учасника суспільного життя, підвищення рівня обізнаності громадян та представників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та зменшення стереотипів щодо них, із залученням усіх суспільних інституцій, у тому числі громадських об’єднань осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено інформаційно-просвітницьку кампанію кількість проведених заходів, тренінгів, інформаційних кампаній | постійно постійно | Департамент комунікацій обласної державної адміністрації Департамент комунікацій, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, громадські організації (за згодою) |
| 20. Підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, універсального дизайну і доступності | Забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності, участь у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) | підвищено кваліфікацію державних службовців та осіб місцевого самоврядування | постійно | Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в Чернівецькій обласній державній адміністрації, громадські організації (за згодою) |
| 21. Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ і організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 1) проведення інформаційних кампаній для представників засобів масової інформації з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення тренінгів, інформаційних кампаній для представників засобів масової інформації | постійно | Департамент комунікацій обласної державної адміністрації, громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації 4) організація культурно-мистецьких та культурно-дозвільних заходів, спрямованих на залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до культурного життя та мистецької творчості | проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації – залучено 500 працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури збільшення кількості осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які беруть участь у культурному житті громад | IV квартал 2022 р. постійно | Управління культури обласної державної адміністрації, установи та організації, що належать до сфери його управління, громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) Управління культури обласної державної адміністрації, установи та організації, що належать до сфери його управління |
| 22. Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | 1) забезпечення здійснення контролю за своєчасним оновленням індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю | своєчасно оновлено індивідуальні програми реабілітації для дітей з інвалідністю | постійно | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації |
|  | 2) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують 3) забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову 4) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг 5) залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни 6) забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | збільшено чисельність отримувачів послуг запроваджено відповідні соціальні послуги забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації збільшено кількість жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг | постійно IV квартал 2022 р. IV квартал 2022 р. IV квартал 2022 р. постійно | Департамент охорони здоров'я, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, громадські організації (за згодою) Департамент охорони здоров'я, управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, установи та організації, що належать до сфери його управління, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації Департамент охорони здоров'я, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 23. Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору | IV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров'я, Департамент комунікацій обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, громадські об'єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 24. Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовища | 1) створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах забезпечено розвиток сімейних форм виховання | IV квартал 2022 р. | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
|  | 2) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | IV квартал 2022 р. | Служба у справах дітей, Департамент комунікацій обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 25. Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | постійно | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, спільно з Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою), регіональні центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою), виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 26. Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення створення умов для фінансування за форматом “гроші ходять за людиною” | 1) визначення основних напрямів надання освітніх послуг для дорослих | визначено основні напрями надання освітніх послуг для дорослих | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
|  | 2) здійснення популяризації надання освітніх послуг для дорослих | створено центри надання освітніх послуг для дорослих | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, Чернівецький обласний центр зайнятості |
|  | 3) розроблення механізму фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом “гроші ходять за людиною” | надано пропозиції до нормативно-правового акту | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації |
| 27. Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 1) забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища 2) здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища 25 відсотків закладів дошкільної освіти підвищено фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів кваліфікацію з питань роботи з діагностичними засобами | IV квартал 2022 р. IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 28. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | проведено семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу | IV квартал 2021 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації |
| 29. Популяризація та підтримка впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | забезпечення розвитку альтернативних форм виховання | зменшено кількість дітей-сиріт у закладах інституційного догляду | IV квартал 2022 р. | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |
| 30. Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів | здійснення щорічного оголошення конкурсів для громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів | оголошено відповідні конкурси | IV квартал 2022 р. | Департамент комунікацій, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації |
| 31. Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень | проведення тренінгів для співробітників із залученням фахових експертів | розроблено та затверджено інструкції для співробітників | ІІ квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, установи та організації, що належать до сфери управління |
| 32. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 1) забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | збільшено кількість інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреби у великих містах збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою) |
|  | 2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | постійно | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою), Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (за згодою) |
|  | 3) забезпечення підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію керівників інклюзивно-ресурсних центрів | постійно | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою), Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (за згодою) |
| 33. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами | підписано меморандуми про співпрацю | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою) |
| 34. Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями “асистент вчителя”, “асистент учня”, зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами | створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | забезпечено надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створено умови для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки, Служба у справах дітей, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
| 35. Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи “Реформа харчування від А до Я” | забезпечено функціонування платформи “Реформа харчування від А до Я” | IV квартал 2021 р. | Департамент освіти і науки, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
| 36. Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | здійснення навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | проведено навчання представників управлінських структур | IV квартал 2022 р. | Управління культури, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад |
| 37. Впровадження державної системи раннього втручання | утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | утворено центри раннього втручання | IV квартал 2022 р. | Служба у справах дітей, Департамент освіти і науки, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад (за згодою) |
| 38. Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю | IV квартал 2021 р. | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, установи та організації, що належать до сфери управління, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад, громадські об'єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 39. Розвиток інституту інвестиційного супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи | сприяння розвитку об'єктів екосистеми підтримки підприємництва, в тому числі за участю органів місцевого самоврядування | створено інфраструктуру підтримки підприємництва для забезпечення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи | постійно | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад (за згодою), вищі навчальні заклади |
| 40. Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема чкерез мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості | створення інноваційного бізнес-інкубатору як складової національної мережі за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів та інноваційних центрів для підтримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької екосистеми та складових інноваційної екосистеми (наукові парки), що забезпечить участь українських підприємців у міжнародних проектах, зокрема у програмах соціального венчурного інвестування | створено один інноваційний бізнес-інкубатор взято участь у реалізації державних менторських програм для переселенців, ветеранів війни та інших груп населення залучено не типові для підприємництва категорії громадян до розвитку їх ідей та втілення у готові продукти | IV квартал 2022 р. | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних територіальних громад (за згодою), вищі навчальні заклади, Чернівецький обласний центр зайнятості |
| 41. Реалізація проєкту «Освіта без бар'єрів у закладах освіти Вижницького району» | Вивчення безбар'єрного простору в закладах освіти | Кількість проведених тренінгів, аудитів, заходів | IV квартал 2021 р. | Вижницька районна державна адміністрація, виконавчі комітети міської, сільських, селищних територіальних громад Вижницького району, громадська організація «Ми рівні» |

Заступник голови

обласної державної адміністрації                 	       Роман СКИГАР