## КПК1517321
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік
1. | 1500000 |  | Департамент капiтального будiвництва Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї | [15 empty] | 04014252
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  | Департамент капiтального будiвництва Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї | [15 empty] | 04014252
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (найменування відповідального виконавця) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517321 |  | 7321 |  |  |  |  | 0443 |  |  |  |  | Будівництво освітніх установ та закладів | [11 empty] | 2410000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [11 empty] | (код бюджету)
4. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для функціонування закладів освіти, забезпечення належного рівня цивільного захисту в умовах воєнного часу
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
гривень
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | План з урахуванням змін | [7 empty] | Виконано | [7 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p6.1
1 |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 0 |  |  | 6919837 |  | 6919837 |  |  | 0 |  |  | 5295951.68 |  |  | 5295951.68 |  | 0 |  |  |  | -1623885.32 |  | -1623885.32 | s6.1
1.1 |  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №98688 Недобоївської сільської ради по вул. Молодіжній, 18 в с. Ширівці, Дністровського району Чернівецької області. Коригування | [5 empty] | 0 |  |  | 3039835 |  | 3039835 |  |  | 0 |  |  | 2972746.88 |  |  | 2972746.88 |  | 0 |  |  |  | -67088.12 |  | -67088.12
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів та відсутності актів виконаних робіт по авторському наляду, які мали б бути подані виконавцем. | [29 empty] | C32:BQ32
1.2 |  | Капітальний ремонт приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул. Шевченка, 5. Коригування | [5 empty] | 0 |  |  | 2166509 |  | 2166509 |  |  | 0 |  |  | 2016122.8 |  |  | 2016122.8 |  | 0 |  |  |  | -150386.2 |  | -150386.2
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів та відсутності актів виконаних робіт по авторському наляду, які мали б бути подані виконавцем. | [29 empty] | C34:BQ34
1.3 |  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №98456 Опорного закладу Михальчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Михальча, вулиця Героїв Майдану, 22 (коригування) | [5 empty] | 0 |  |  | 1713493 |  | 1713493 |  |  | 0 |  |  | 307082 |  |  | 307082 |  | 0 |  |  |  | -1406411 |  | -1406411
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність достатньої кількості робітників в штаті підрядника для виконання робіт у повному обсязі | [29 empty] | C36:BQ36
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
гривень
№ з/п |  | Показники |  | План з урахуванням змін | [7 empty] | Виконано | [8 empty] | Відхилення
npp |  | name |  | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | p5.6
1. |  | Залишок на початок року |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
в т.ч
1.1 |  | власних надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
1.2 |  | інших надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
2. |  | Надходження |  | 6919837 | [7 empty] | 5295951.68 | [8 empty] | -1623885.32
в т.ч
2.1 |  | власні надходження |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.2 |  | надходження позик |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.3 |  | повернення кредитів |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.4 |  | інші надходження |  | 6919837 | [7 empty] | 5295951.68 | [8 empty] | -1623885.32
'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Виконання бюджетної програми здійснено частково за рахунок того, що не було достатньої кількості робітників в штаті підрядника по об’єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №98456 Опорного закладу Михальчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Михальча, вулиця Героїв Майдану, 22» , по решті об’єктів підрядною організацією виконано зобов'язання у межах договору, проте відсутні акти виконаних робіт по авторському наляду
3. |  | Залишок на кінець року |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
в т.ч
3.1 |  | власних надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
3.2 |  | інших надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
№ з/п |  | Показники |  |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Виконано | [8 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name |  |  |  |  | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | z2 |  |  |  | s2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p6.3
|  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №98688 Недобоївської сільської ради по вул. Молодіжній, 18 в с. Ширівці, Дністровського району Чернівецької області. Коригування | [28 empty] | s6.3 | C67:BQ67
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №98688 Недобоївської сільської ради по вул. Молодіжній, 18 в с. Ширівці, Дністровського району Чернівецької області. Коригування» |  |  |  |  | 0 |  |  | 3039835 |  | 3039835 |  | 0 |  |  |  | 2972746.88 |  | 2972746.88 |  |  | 0 |  |  |  | -67088.12 |  | -67088.12
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів та відсутності актів виконаних робіт по авторському наляду, які мали б бути подані виконавцем. | [29 empty] | C70:BQ70
продукту
|  | Кількість обєктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт Ширівці |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ефективності
|  | Середня вартість робіт капітального ремонту с.Ширівці |  |  |  |  | 0 |  |  | 3039835 |  | 3039835 |  | 0 |  |  |  | 2972746.88 |  | 2972746.88 |  |  | 0 |  |  |  | -67088.12 |  | -67088.12
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів та відсутності актів виконаних робіт по авторському наляду, які мали б бути подані виконавцем. | [29 empty] | C75:BQ75
якості
|  | Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду с.Ширівці |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул. Шевченка, 5. Коригування | [29 empty] | C78:BQ78
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення «Капітальний ремонт приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул. Шевченка, 5. Коригування» |  |  |  |  | 0 |  |  | 2166509 |  | 2166509 |  | 0 |  |  |  | 2016122.8 |  | 2016122.8 |  |  | 0 |  |  |  | -150386.2 |  | -150386.2
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів та відсутності актів виконаних робіт по авторському наляду, які мали б бути подані виконавцем. | [29 empty] | C81:BQ81
продукту
|  | Кількість обєктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт Глибока |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ефективності
|  | Середня вартість робіт капітального ремонту смт. Глибока |  |  |  |  | 0 |  |  | 2166509 |  | 2166509 |  | 0 |  |  |  | 2016122.88 |  | 2016122.88 |  |  | 0 |  |  |  | -150386.12 |  | -150386.12
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії коштів та відсутності актів виконаних робіт по авторському наляду, які мали б бути подані виконавцем. | [29 empty] | C86:BQ86
якості
|  | Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду смт. Глибока |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №98456 Опорного закладу Михальчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Михальча, вулиця Героїв Майдану, 22 (коригування) | [29 empty] | C89:BQ89
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №98456 Опорного закладу Михальчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Михальча, вулиця Героїв Майдану, 22 (коригування)» |  |  |  |  | 0 |  |  | 1713493 |  | 1713493 |  | 0 |  |  |  | 307082 |  | 307082 |  |  | 0 |  |  |  | -1406411 |  | -1406411
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність достатньої кількості робітників в штаті підрядника для виконання робіт у повному обсязі | [29 empty] | C92:BQ92
продукту
|  | кількість об`єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ефективності
|  | Середня вартість робіт капітального ремонту с.Михальча |  |  |  |  | 0 |  |  | 1713493 |  | 1713493 |  | 0 |  |  |  | 307082 |  | 307082 |  |  | 0 |  |  |  | -1406411 |  | -1406411
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність достатньої кількості робітників в штаті підрядника для виконання робіт у повному обсязі | [29 empty] | C97:BQ97
якості
|  | Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду с. Михальча |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 73.9 |  | 73.9 |  |  | 0 |  |  |  | -26.1 |  | -26.1
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність достатньої кількості робітників в штаті підрядника для виконання робіт у повному обсязі | [29 empty] | C100:BQ100
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
гривень
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | Попередній рік | [7 empty] | Звітний рік | [7 empty] | Відхилення (у відсотках)
[8 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  |  |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) | p6.41
1 |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 0 |  |  | 2899841.48 |  | 2899841.48 |  |  | 0 |  |  | 5295951.68 |  |  | 5295951.68 |  | 0 |  |  |  | 82.629 |  | 82.629 | s6.41
1.1 |  | Реконструкція з добудовою Веренчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 80 в с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області | [5 empty] | 0 |  |  | 1989625.4 |  | 1989625.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -100 |  | -100
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У 2024 році даний об’єкт не фінансувався. | [29 empty] | C113:BQ113
1.2 |  | Капітальний ремонт приміщень закладу освіти по вул.Головна, 105 с.Колінківці, Чернівецького району Чернівецької області з облаштуванням елементів та споруд цивільного захисту населення в тому числі укриття" | [5 empty] | 0 |  |  | 910216.08 |  | 910216.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -100 |  | -100
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У 2023 році даний об’єкт закінчений та переданий на баланс балансоутримувачу. | [29 empty] | C115:BQ115
1.3 |  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №98688 Недобоївської сільської ради по вул. Молодіжній, 18 в с. Ширівці, Дністровського району Чернівецької області. Коригування | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2972746.88 |  |  | 2972746.88 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.4 |  | Капітальний ремонт приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул. Шевченка, 5. Коригування | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2016122.8 |  |  | 2016122.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.5 |  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №98456 Опорного закладу Михальчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Михальча, вулиця Героїв Майдану, 22 (коригування) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 307082 |  |  | 307082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  |  |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) | p6.42
|  | Реконструкція з добудовою Веренчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 80 в с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області | [28 empty] | s6.42 | C120:BQ120
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення реконструкції з добудовою приміщення закладу освіти | [5 empty] | 0 |  |  | 1989625.4 |  | 1989625.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -100 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році даний об’єкт не фінансувався. | [29 empty] | C123:BQ123
продукту
|  | Кількість об`єктів на яких заплановано здійснити реконструкцію з добудовою | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -100 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році даний об’єкт не фінансувався. | [29 empty] | C126:BQ126
ефективності
|  | Середня вартість робіт реконструкції з добудовою | [5 empty] | 0 |  |  | 1989625.4 |  | 1989625.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -100 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році даний об’єкт не фінансувався. | [29 empty] | C129:BQ129
якості
|  | Ступінь готовності проведеної реконструкції з добудовою на кінець звітного періоду | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт приміщень закладу освіти по вул.Головна, 105 с.Колінківці, Чернівецького району Чернівецької області з облаштуванням елементів та споруд цивільного захисту населення в тому числі укриття" | [29 empty] | C132:BQ132
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщення закладу освіти | [5 empty] | 0 |  |  | 910216.08 |  | 910216.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -100 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2023 році даний об’єкт закінчений та переданий на баланс балансоутримувачу. | [29 empty] | C135:BQ135
продукту
|  | кількість об`єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ефективності
|  | Середня вартість робіт капітального ремонту | [8 empty] | 910216.08 |  | 910216.08
якості
|  | Ступінь готовності проведення капітального ремонту на кінець звітного періоду | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №98688 Недобоївської сільської ради по вул. Молодіжній, 18 в с. Ширівці, Дністровського району Чернівецької області. Коригування | [29 empty] | C140:BQ140
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №98688 Недобоївської сільської ради по вул. Молодіжній, 18 в с. Ширівці, Дністровського району Чернівецької області. Коригування» | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2972746.88 |  |  | 2972746.88 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
продукту
|  | Кількість обєктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт Ширівці | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ефективності
|  | Середня вартість робіт капітального ремонту с.Ширівці | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2972746.88 |  |  | 2972746.88 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
якості
|  | Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду с.Ширівці | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул. Шевченка, 5. Коригування | [29 empty] | C149:BQ149
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення «Капітальний ремонт приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул. Шевченка, 5. Коригування» | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2016122.8 |  |  | 2016122.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
продукту
|  | Кількість обєктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт Глибока | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ефективності
|  | Середня вартість робіт капітального ремонту смт. Глибока | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2016122.88 |  |  | 2016122.88 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
якості
|  | Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду смт. Глибока | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №98456 Опорного закладу Михальчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Михальча, вулиця Героїв Майдану, 22 (коригування) | [29 empty] | C158:BQ158
затрат
|  | Обсяг витрат на проведення «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №98456 Опорного закладу Михальчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Михальча, вулиця Героїв Майдану, 22 (коригування)» | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 307082 |  |  | 307082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ефективності
|  | Середня вартість робіт капітального ремонту с.Михальча | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 307082 |  |  | 307082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
якості
|  | Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду с. Михальча | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 73.9 |  |  | 73.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":
гривень
Код |  | Показники |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  |  |  | Виконано за звітний період |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Виконано всього |  |  |  |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
npp |  | name |  | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | p5.6
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6=5-4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8=3-7
1. |  | Надходження всього: |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Бюджет розвитку за джерелами |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Запозичення до бюджету |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Інші джерела |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -
2. |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -
2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
npp |  | name |  | z1 |  |  |  | s1 |  |  |  | r1 |  |  |  |  | formula=RC[-8]-RC[-16] |  |  |  | s2 |  |  |  |  | formula=RC[-40]-RC[-8] |  |  |  |  | p6.5
s6.5
2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.
5.7."Стан фінансової дисципліни":
Немає порушен у стані фінансової дисципліни.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Актуалність бюджетної програми " Будівництво освітніх установ та закладів" не дублює заходів з іншими програмами та є актуальною для подалшого фінансування.
ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма " Будівництво освітніх установ та закладів" не дублює заходів з іншими програмами що доводить її ефективність.
корисності бюджетної програми
Корисності бюджетної програми - створення оптимальних умов для функціонування закладів освіти та створення умов для безпечного навчалного процесу.
довгострокових наслідків бюджетної програми
Директор Департаменту капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | [15 empty] | Микола ГЛАДЮК
[5 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу фінансової діяльності та організаційного забезпечення Департаменту капітального будівництва Чернівецької ОДА (ОВА) | [15 empty] | Тетяна ДОМБРОВСЬКА
[5 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)