ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2025 – 2027 роках

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

на період до 2027 року

м. Чернівці

2025

ЗМІСТ

| Розділ I. Методологія та інституційне забезпечення Плану заходів | 3 |
| --- | --- |
| Розділ II. Система моніторингу та оцінювання виконання Плану заходів | 11 |
| Додатки: |  |
| Додаток 1. Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикатори оцінювання та їх цільові значення |  |
| Додаток 2. Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикативні обсяги і джерела фінансування |  |
| Додаток 3. Регіональні (комплексні) програми розвитку, спрямовані на вирішення завдань Cтратегії |  |

Розділ І. Методологія та інституційне

забезпечення плану заходів

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія) прийнята в 2020 році та актуалізована в 2025 році в межах діяльності робочої групи та робочих підгруп з підготовки змін до Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та розроблення проєкту Плану заходів з реалізації у 2024–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, склад яких затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 06.09.2023 
№ 827-р (далі – Робоча група та робочі підгрупи).

Оновлена Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року схвалена рішенням XX сесії обласної ради VІІI скликання від 11.09.2025 
№ 5-20/25. Стратегія є головним планувальним документом Чернівецької області, що визначає пріоритети розвитку із врахуванням викликів війни та перспектив європейської інтеграції України. Зокрема, Стратегія спрямована на створення безпекових умов життєдіяльності, підвищення економічної спроможності суб’єктів малого та середнього підприємництва, реалізацію заходів щодо прийому та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, розміщення релокованого бізнесу, реінтеграцію та реабілітацію ветеранів, збереження ментального здоров’я жителів області, підвищення інституційної стійкості та згуртованості громад, забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону.

Стратегія реалізується шляхом розроблення та виконання Плану заходів у два етапи: І-й – 2021–2023 роки, ІІ-й – 2024−2027 роки. Проте, у зв’язку із внесенням змін у Державну стратегію регіонального розвитку на 2021−2027 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 940, та затвердженням Плану заходів на 2025−2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 року               № 1047-р) терміни розробки Плану заходів на другий період змістилися. Таким чином, період реалізації Плану заходів визначено на 2025−2027 роки, з урахуванням термінів виконання заходів, проєктів та програм, включених до нього.

План заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», та з використанням методологічних підходів стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах Європейського Союзу.

Над формуванням Плану заходів працювали вище зазначені Робоча група та робочі підгрупи, до складу яких увійши понад 100 фахівців у різних галузях економіки, стратегічного планування, регіонального та місцевого розвитку, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, представники неурядових міжнародних організацій, зокрема, Польового офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Програми розвитку ООН в Україні, Міжнародної організації з міграції, Міжнародної гуманітарної організації Save the children, програми U-LEAD з Європою, благодійного фонду «Рокада», благодійного фонду «Право на захист».

Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) забезпечував організаційне, методичне і технічне формування Плану заходів.

План заходів узгоджено із стратегічними та планувальними документами державного та регіонального рівнів:

1. Державною стратегією регіонального розвитку на 2021−2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від 05 серпня 2020 року № 695 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 13 серпня 
2024 року № 940).

2. Планом заходів на 2025−2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 року № 1047-р.

3. Галузевими стратегіями та регіональними програмами розвитку області в різних сферах діяльності.

4. Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави та регіону на 2026−2028 роки.

Процес підготовки Плану заходів передбачав такі етапи:

- збір від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій області пропозицій щодо інвестиційних, організаційних та правових заходів, які доцільно здійснити для виконання завдань Стратегії;

- проведення консультацій із суб’єктами подання проєктних ідей та попередній відбір поданих пропозицій з огляду на відповідність завданням Стратегії, взаємодію з іншими ініціативами регіонального розвитку, потенційне ресурсне забезпечення;

- проведення стратегічної екологічної оцінки та громадське обговорення проєкту Плану заходів;

- отримання від Міністерства розвитку громад та територій України висновку про відповідність проєкту Плану заходів встановленим вимогам, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України;

- затвердження Плану заходів.

План заходів є документом середньострокового планування, який містить поетапний механізм реалізації завдань Стратегії.

План заходів включає:

інструменти реалізації − регіональні програми розвитку, проєкти регіонального розвитку та заходи, необхідні для реалізації Стратегії;

строки реалізації регіональних програм розвитку, проєктів регіонального розвитку та заходів, а також відповідальних за їх виконання;

індикатори оцінювання здійснення заходів та їх цільові значення;

індикативні обсяги і джерела фінансування;

обласні цільові програми, спрямовані на виконання завдань Стратегії.

Всі інструменти реалізації Плану заходів спрямовані на виконання завдань та досягнення оперативних і стратегічних цілей, визначених Стратегією.

Система цілей та завдань Стратегії

| Стратегічна ціль | Оперативні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. Підвищення конкурентоспро-можності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму. | 1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства. | 1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогосподарської продукції. |
|  |  | 1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області. |
|  |  | 1.1.3. Запровадження інноваційних методів ведення сільського господарства. |
|  | 1.2. Підвищення конкурентоспромож-ності продукції провідних галузей промисловості. | 1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області. |
|  |  | 1.2.2. Подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку промислового комплексу. |
|  |  | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону. |
|  |  | 1.2.4. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу. |
|  |  | 1.2.5. Створення ефективної інфраструктури для залучення інвестицій та розвитку експорту. |
|  | 1.3. Підвищення економічної стійкості суб’єктів господарювання. | 1.3.1. Впровадження інструментів підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва. |
|  |  | 1.3.2. Пострелокаційний супровід та підтримка переміщеного бізнесу. |
|  |  | 1.3.3. Сприяння ефективній діяльності суб’єктів інституційної підтримки підприємництва. |
|  |  | 1.3.4.Підвищення конкурентоспроможності регіонального ІТ-сектору. |
|  | 1.4. Розвиток туризму та рекреації. | 1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому числі на гірських територіях. |
|  |  | 1.4.2. Формування туристичної інфраструктури в регіоні. |
|  |  | 1.4.3. Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької області. |
|  |  | 1.4.4. Сприяння створенню та популяризація крафтової та локальної продукції. |
|  | 1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, в тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу. | 1.5.1. Формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя. |
|  |  | 1.5.2. Розбудова сучасної інфраструктури регіонального ринку праці та забезпечення взаємодії суб’єктів бізнес-середовища у ланцюгу «освіта – наука – бізнес». |
| 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області. | 2.1. Підвищення інституційної стійкості й згуртованості регіону та громад відповідно до їх функціональних типів територій. | 2.1.1 Сприяння розвитку організацій громадянського суспільства та їх залучення до реалізації завдань розвитку регіону. |
|  |  | 2.1.2. Інституційно-кадрове забезпечення місцевого самоврядування. |
|  |  | 2.1.3. Запровадження стратегічного планування та підвищення якості проєктного менеджменту в територіальних громадах, що безпосередньо пов’язано з розробкою та реалізацією розвиткових проєктів. |
|  |  | 2.1.4. Впровадження різних форм співробітництва, в тому числі міжнародного, на рівні регіону та територіальних громад. |
|  |  | 2.1.5. Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку. |
|  |  | 2.1.6. Впровадження інструментів стимулювання економічної активності населення та інтеграції ВПО в територіальних громадах віднесених до територій відновлення. |
|  |  | 2.1.7. Поширення позитивного впливу регіональних полюсів зростання та територій сталого розвитку. |
|  | 2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій. | 2.2.1. Оновлення Схеми планування території Чернівецької області. |
|  |  | 2.2.2. Розроблення містобудівної документації територіальних громад. |
|  | 2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону. | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг. |
|  |  | 2.3.2. Розбудова та модернізація залізничних мереж відповідно до європейських стандартів. |
|  |  | 2.3.3. Підвищення рівня транспортного сполучення регіону. |
|  |  | 2.3.4. Забезпечення розвитку потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка. |
|  |  | 2.3.5. Створення та розбудова логістичної інфраструктури для забезпечення високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень. |
|  |  | 2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон. |
|  | 2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону. | 2.4.1. Забезпечення стійкості телекомунікаційної мережі області, безперервності доступу підприємств, установ, організацій і громадян до мережі Інтернет та цифрової інфраструктури. |
|  |  | 2.4.2. Підвищення рівня цифрових навичок у населення області. |
|  |  | 2.4.3. Розвиток системи надання адміністративних та електронних послуг. |
| 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області. | 3.1. Безпека населення та територій, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. | 3.1.1. Створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО). |
|  |  | 3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності. |
|  |  | 3.1.3. Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки. |
|  |  | 3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади». |
|  | 3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр. | 3.2.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області та приведення площі природоохоронних територій Чернівецької області до європейського рівня. |
|  |  | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо). |
|  | 3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону. | 3.3.1. Впровадження системи управління відходами, залучення інвестицій у її розбудову. |
|  |  | 3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області. |
|  |  | 3.3.3. Забезпечення сталого функціонування систем теплопостачання міст. |
|  |  | 3.3.4. Розбудова та модернізація мереж електропостачання, розвиток розподіленої генерації електроенергії. |
|  |  | 3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій. |
| 4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання. | 4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг. | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя. |
|  |  | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб. |
|  |  | 4.1.3. Збереження ментального здоров’я. |
|  | 4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки. | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області. |
|  |  | 4.2.2. Впровадження інноваційних технологій у розвиток позашкільної освіти. |
|  | 4.3. Соціальний захист та ветеранська політика. | 4.2.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами. |
|  |  | 4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області. |
|  |  | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя». |
|  |  | 4.2.6. Збереження та розвиток наукового потенціалу області. |
|  |  | 4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області. |
|  |  | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг. |
|  |  | 4.3.3. Реінтеграція ветеранів/ветеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей. |
|  |  | 4.3.4. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за місцем їх перебування. |
|  |  | 4.3.5. Впровадження ґендерної політики і запобіганню та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі. |
|  |  | 4.3.6. Впровадження заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. |
|  | 4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту. | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору. |
|  |  | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності. |
|  |  | 4.4.3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтегрованості молоді. |
|  |  | 4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури. |

Для успішного виконання Стратегії шляхом реалізації Плану заходів важливо дотримуватися ключових принципів, які забезпечать системний підхід і сталість процесу. Ці принципи формують основу для прийняття рішень, забезпечуючи узгодженість між учасниками, ефективне використання ресурсів і прозорість у досягненні поставлених цілей:

інтеграція та інновації – передбачає комплексний підхід до розвитку регіону через впровадження інноваційних рішень, що дозволяють забезпечити максимально ефективне використання наявних ресурсів, передбачає інтеграцію економічного, соціального й екологічного аспектів у рамках єдиного підходу;

партнерство та спільна участь – ґрунтується на узгодженні спільних цілей через консультації та досягнення консенсусу між представниками влади, бізнесу, освітніх установ та громадянського суспільства. Така взаємодія створює довіру, сприяє широкій громадській підтримці та забезпечує залучення всіх зацікавлених сторін до процесу впровадження;

відповідальність та прозорість – забезпечення відкритості та підзвітності у прийнятті рішень є ключовими для зміцнення довіри та підтримки з боку суспільства. Чітко визначені ролі та зони відповідальності стейкхолдерів дозволяють забезпечити прозорість і ефективність виконання завдань, створюючи умови для довготривалої підтримки громадськості та стейкхолдерів;

узгодженість – Стратегія та План заходів реалізуються у відповідності з планами вищого рівня та забезпечує відповідність усіх рівнів стратегічного планування. Також, при розроблені Плану заходів враховувались пропозиції та плани громад, що дозволить підвищити ефективність реалізації визначених завдань.

Під час підготовки Плану враховано:

- середньострокові організаційні, правові та інші заходи, необхідні для реалізації регіональної стратегії, які можуть бути впроваджені у період до  
2027 року на регіональному рівні відповідно до повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та обсягу ресурсів, які для цього можуть бути залучені;

- наявність та інституційну спроможність відповідальних за здійснення заходів: структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи цетральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області», наукові установи, бізнес асоціації;

- можливість оцінити здійснення заходів, проєктів, програм відповідними кількісними та якісними індикаторами;

- наявність, або потенційну спроможність забезпечити здійснення заходів фінансовими ресурсами з різних джерел фінансування: державний фонд регіонального розвитку, інші державні бюджетні програми, кошти місцевих бюджетів, кошти ЄС, зокрема в рамках Ukraine Facility, ресурси проєктів міжнародної технічної допомоги, міжнародних організацій, донорських установ, приватні інвестиції та інші джерела не заборонені законодавством.

З метою підготовки Плану заходів на офіційному вебпорталі Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) було розміщено оголошення про збір проєктних ідей та форма для надання пропозицій. Також проєктні ідеї до Плану заходів надавались під час проведення консультацій з представниками районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) та районних рад, територіальних громад, громадських організацій, бізнес асоціацій, установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області».

Проєктні ідеї розглядались в межах роботи робочих підгруп та опрацьовувались на предмет відповідності встановленим критеріям, а саме: кількість осіб, що отримають вигоду від реалізації проєкту; вплив на підвищення спроможності та стійкості громад; вплив на якість життя та доступність послуг; вплив на адаптацію ветеранів і ветеранок, ВПО; вплив на довкілля; створення економічних вигод; обгрунтованість вартості та джерел фінансування; сталість результатів.

Загалом, членами Робочої групи відібрано та схвалено 128 проєктів регіонального розвитку, регіональних програм розвитку та заходів, що надійшли від структурних підрозділів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій), територіальних громад, установ та організацій Чернівецької області.

Загальний обсяг необхідного фінансування складає 23 357 521,7 тис. гривень, у тому числі 15 689 271,3 тис. гривень – кошти Державного бюджету, 5 850 612,6 тис. гривень – позабюджетні кошти (власні кошти підприємств, міжнародна технічна допомога та ін.), 1 817 637,8 тис. гривень – кошти місцевих бюджетів.

У 2025 році потреба в фінансуванні складає 3 295 467,1 тис. гривень, у 2026 році – 7 601 600,6 тис. гривень, у 2027 році – 12 460 454,0 тис. гривень.

План заходів націлений на створення умов для інноваційного розвитку, підвищення конкурентоспроможності регіону та територіальних громад, забезпечення безпеки населення та надання якісних базових послуг, створення необхідних умов для розвитку економіки і ефективного функціонування соціальної інфраструктури на основі безбар’єрності, а також передбачає заходи спрямовані на усунення або пом’якшення негативного впливу повномасштабної війни російської федерації проти України та перспективи європейської інтеграції.

Зміни чи доповнення до Плану заходів вносяться у встановленому порядку за пропозиціями зацікавлених сторін регіонального розвитку з урахуванням результатів моніторингу ходу його виконання.

Стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану заходів проведено відповідно до рекомендацій, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» (із змінами).

Моніторинг наслідків виконання Плану заходів для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, наведений у звіті про стратегічну екологічну оцінку Плану заходів, є важливим інструментом контролю та необхідною передумовою екологічної збалансованості розвитку Чернівецької області.

Стратегічна ціль 1. SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму передбачає цілеспрямовану підтримку інвестиційно-інноваційної складової, поліпшення менеджменту, удосконалення виробничих процесів на основі технологічної модернізації тощо. Для досягнення стратегічної цілі 1 підготовлено 24 проєкти регіонального розвитку та заходів на загальну суму 2 672 515,0 тис. гривень, зокрема:

5 проєктів регіонального розвитку загальною вартістю 1 755 056,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства;

9 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
686 934,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.2. Підвищення конкуренто-спроможності продукції провідних галузей промисловості;

4 проєкти регіонального розвитку та заходи загальною вартістю 
11 835,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.3. Підвищення економічної стійкості суб'єктів господарювання;

4 проєкти регіонального розвитку загальною вартістю 5 090,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.4. Розвиток туризму та рекреації;

2 проєкти регіонального розвитку загальною вартістю 213 600,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу.

Стратегічна ціль 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області спрямована на досягнення рівномірного та гармонійного розвитку територій, збалансоване використання ресурсів, активізацію міжрегіонального співробітництва, забезпечення соціально-економічної рівномірності розвитку територій задля створення рівних та гідних умов для розвитку людини. Важливими елементами забезпечення збалансованого просторового розвитку є розбудова системи логістично-транспортної інфраструктури, зміцнення потенціалу сільської місцевості, забезпечення належного стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій тощо. Для реалізації стратегічної цілі 2 сформовано 24 проєкти регіонального розвитку, регіональні програми розвитку та заходи на загальну суму 11 487 824,3 тис. гривень, зокрема:

7 регіональних програм розвитку та заходів загальною вартістю 4 400,0 тис. гривень за оперативною ціллю 2.1. Підвищення інституційної стійкості й згуртованості регіону та громад відповідно до їх функціональних типів територій;

2 проєкти регіонального розвитку загальною вартістю 163 428,0 тис. гривень за оперативною ціллю 2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій;

12 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
11 230 046,3 тис. гривень за оперативною ціллю 2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону;

3 проєкти регіонального розвитку та заходи загальною вартістю 
89 950,0 тис. гривень за оперативною ціллю 2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону.

Стратегічна ціль 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області передбачає створення безпечних умов проживання, охорону навколишнього природного середовища, збереження природно-заповідного фонду та раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. Для досягнення стратегічної цілі 3 підготовлено 20 проєктів регіонального розвитку та заходів на загальну суму 3 616 639,0 тис. гривень, зокрема:

6 проєктів регіонального розвитку загальною вартістю 284 044,6 тис. гривень за оперативною ціллю 3.1.  Безпека населення та територій, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;

5 проєктів регіонального розвитку загальною вартістю 27 070,0 тис. гривень за оперативною ціллю 3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр;

9 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
3 305 524,4 тис. гривень за оперативною ціллю 3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону.

Стратегічна ціль 4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання охоплює діяльність у різних сферах соціально-економічного життя мешканців області, серед яких: збереження здоров’я, підвищення якості освіти та розвиток науки, соціальних послуг, популяризація здорового способу життя тощо. Головним інструментом досягнення високого рівня суспільного добробуту є інвестиції в людський капітал, який остаточно й визначає міць держави. Для реалізації стратегічної цілі 4 сформовано 60 проєктів регіонального розвитку та заходів на загальну суму 5 580 543,3 тис. гривень, зокрема:

20 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
3 360 956,9 тис. гривень за оперативною ціллю 4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг;

14 проєктів регіонального розвитку  та заходів загальною вартістю 
1 003 643,6 тис. гривень за оперативною ціллю 4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки;

11 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
424 392,0 тис. гривень за оперативною ціллю 4.3. Соціальний захист та ветеранська політика;

15 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
791 550,8 тис. гривень за оперативною ціллю 4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту.

Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикатори оцінювання та їх цільові значення, наведені в Додатку 1.

Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикативні обсяги і джерела фінансування, наведені в Додатку 2.

Регіональні (комплексні) програми розвитку, спрямовані на вирішення завдань Cтратегії, наведені в Додатку 3.

Розділ ІІ. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ

ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Моніторинг виконання Плану заходів проводиться обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) щороку на підставі офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за проведення заходів і реалізацію проєктів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             04 серпня 2023 року № 816, а також Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 305.

Моніторинг виконання Плану заходів проводиться шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів здійснення заходів і їх значень, визначених Планом заходів. Моніторинг виконання Плану заходів може проводитися, зокрема, з використанням інформаційно-комунікаційної системи − єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад.

Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) на основі інформації, отриманої від органів, відповідальних за здійснення заходів і реалізацію проєктів регіонального розвитку та програм, аналізує стан виконання Плану заходів за відповідний період і здійснює підготовку моніторингового звіту про виконання Плану заходів.

Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) подає моніторинговий звіт про виконання Плану заходів для затвердження Чернівецькій обласній раді до 01 березня року, наступного за звітним періодом та оприлюднює затверджений звіт на своєму офіційному вебсайті.

Оцінка результативності виконання Плану заходів здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання відповідно до Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 305 «Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики».

Оцінювання виконання плану заходів проводиться Чернівецькою обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією)  за результатами виконання етапу реалізації регіональної стратегії розвитку (внутрішнє оцінювання) та після завершення реалізації регіональної стратегії розвитку (зовнішнє оцінювання) шляхом оцінювання індикаторів досягнення цілей, результативності, ефективності та впливу виконання регіональної стратегії розвитку і плану заходів на розвиток регіону та територіальних громад.

Оцінювання здійснюється на підставі моніторингового звіту про виконання плану заходів з реалізації за відповідний період, офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за здійснення заходів і реалізацію проектів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики.

| Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикатори оцінювання та їх цільові значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Завдання Стратегії | Інструмент реалізації | Назва інструмента реалізації | Сектор | Підсектор | Напрям інвестування | Відповідальні за виконання | Строк реалі-зації (у міся-цях) | Індикатор | Цільове значення індикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогоспо-дарської продукції | Проєкт регіонального розвитку | Створення складських приміщень для зберігання зерна | Аграрний | Рослинництво | Розбудова потужностей та інфраструктури для виробництва і зберігання агропродукції з доданою вартістю | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість завершених об’єктів будівництва та реконструкції | 7 об’єктів інфраструктури для зберігання зерна та здійснення перевантажувальних операцій зернових вантажів: Вадул-Сіретський зерновий термінал у с.Черепківці Чернівецького району (ТОВ «Вадул-Сіретський термінал»); зерносушильні елеватори силосного типу в с.Кадубівці (ФГ «Колос – К») та в с.Репуженці (ПП «СВТФ «ІЗА») Чернівецького району, зерносушильний комплекс у с.Бернове (ФГ «НІК 2») Дністровського району, мульти-модальний термінал (ПП «ФІШКА НОВ»); 2 зерноелеватори (ТОВ «ТРЕЙД –ДК» та ТОВ «Мульти-модальний термінал «ГЛИБОКА-БУКОВИНСЬКА») у с-щі Глибока Чернівецького району |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогоспо-дарської продукції | Проєкт регіонального розвитку | Створення складських приміщень довго-тривалого зберігання плодоовочевої продукції із застосуванням регульованого газового середовища | Аграрний | Рослинництво, садівництво | Розбудова потужностей та інфраструктури для виробництва і зберігання агропродукції з доданою вартістю | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість завершених об’єктів будівництва та реконструкції | 8 об’єктів інфраструктури для зберігання плодоовочевої продукції: 3-х фруктосховищ (ТОВ «Голд Ромі» у с. Рукшин, ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» у с. Новоолексіївка Дністровського району, ПП «Жанна Г» у с. Топорівці Чернівецького району); 2-х овочесховищ з регульованим газовим середовищем (ФГ «Агровітамін» у с. Мілієво Вижницького району, СФГ «Бояни Глиниця» у с. Бояни Чернівецького району); переоснащення приміщення під картоплесховище з холодильним обладнанням (ФОП Куташ С.Т. у с. Банилів Вижницького району); 2-х приміщень під овочесховище (ФГ «Івасюка В.Д.» у с.Кліводин, ФГ «Клен» у с.Хрещатик Чернівецького району) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток племінної справи, відродження вівчарства в області, будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень | Аграрний | Тваринництво, сільський розвиток, розвиток фермерства | Розбудова потужностей та інфраструктури для виробництва і зберігання агропродукції з доданою вартістю | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Збільшення поголів’я овець | до 47 тис. голів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість новостворених суб’єктів племінної справи | 2 суб’єкта племінної справи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених ферм з високими показниками комбінованої продуктивності овець | 4 показові ферми з високими показниками комбінованої продуктивності овець різних порід: у с. Грушівка (ФОП Гуз А.І.), с.Малинівка (ФГ «Вівчарик»), с.Котелеве (ФГ «Дана») Чернівецького району та с.Зелена (ФГ «Зелена долина 2021») Дністровського району |
| 4 | 1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток птахівництва, в тому числі індиківництва | Аграрний | Тваринництво | Розвиток птахівництва | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість завершених об’єктів будівництва та реконструкції | 5 об'єктів для вирощування і забою птиці: 1 цех із забою птиці (ТОВ «Злагода» в с.Рукшин Дністровського району); 1 пташник (ПП «СВТФ «ІЗА» в с.Репужинці Чернівецького району); 3 приміщення для птиці (ПП «ПАН ІНДИК ПРЕМІУМ» в с.Рукшин Дністровського району) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення поголів’я птиці | на 200 тис. голів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 1.1.3. Запровадження інноваційних методів ведення сільського господарства | Проєкт регіонального розвитку | Підтримка вдосконалення селекційної бази для сільсько-господарської галузі | Аграрний | Рослинництво | Розвиток селекційної бази | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ (за згодою), Придністровська дослідна станція Інституту садівництва (за згодою), Українська науково-дослідна станція карантину рослин інституту захисту рослин НААН України (за згодою) | 36 | Кількість створених нових адаптованих до умов регіону скоростиглих гібридів та сортів зернових і зернобобових культур | 5 нових адаптованих до умов регіону скоростиглих гібридів та сортів зернових і зернобобових культур (3-х гібридів кукурудзи, 1 сорту квасолі та 1 сорту сої), що дасть можливість підвищити урожайність на 12-15% і збільшити валовий збір зерна на 60-80 тис. тонн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених нових високопродуктивних сортів груш у садівничих господарствах області | 2 нових високопродуктивних сортів груші, які забезпечать урожайність 30-40 т/га |
| Оперативна ціль 1.2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток та розбудова діючих індустріальних парків в області | Економічна діяльність | Промисловість | Створення та розвиток індустріальних парків | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ініціатори створення індустріальних парків (за згодою), керуючі компанії індустріальних парків (за згодою) | 36 | Кількість індустріальних парків області, які завершили підключення до інженерних мереж | 6 індустріальних парків |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість індустріальних парків області, які отримали державне стимулювання | 3 індустріальні парки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість залучених учасників індустріальних парків | 12 учасників |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області | Проєкт регіонального розвитку | Створення нових індустріальних парків в області | Економічна діяльність | Промисловість | Створення та розвиток індустріальних парків | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ініціатори створення індустріальних парків (за згодою), керуючі компанії індустріальних парків (за згодою) | 36 | Кількість новостворених індустріальних парків | 3 індустріальні парки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість новостворених індустріальних парків, які включено до Реєстру індустріальних парків | 3 індустріальні парки |
| 8 | 1.2.2. Подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку промислового комплексу | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток виробництва за допомогою кластерного підходу | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку промислового комплексу | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), районні державні адміністрації (районні військові адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість створених галузевих кластерів | 3 галузеві кластери |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість учасників галузевих кластерів | 25 учасників |
| 9 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону | Проєкт регіонального розвитку | Створення, інформаційне наповнення, підтримка функціонування та просування інвестиційного порталу Чернівецької області | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Формування сприятливого інвестиційного клімату | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість створених регіональних інвестиційних порталів | 1 інвестиційний портал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону | Захід | Проведення форумів національного та міжнародного рівня, бізнес-форумів, інвестиційних форумів та інших заходів спрямованих на покращення інвестиційного клімату області | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Формування сприятливого інвестиційного клімату | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість проведених інвестиційних форумів та бізнес-форумів | 4 інвестиційні форуми та бізнес-форуми |
| 11 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону | Проєкт регіонального розвитку | Брендування території Чернівецької області та територіальних громад | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Формування сприятливого інвестиційного клімату | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Створено бренд області | 1 бренд області |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених брендів територіальних громад | 4 бренди |
| 12 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону | Проєкт регіонального розвитку | Розробка Інвестиційних паспортів територіальних громад Чернівецької області | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Формування сприятливого інвестиційного клімату | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість створених (оновлених) інвестиційних паспортів територіальних громад | 17 інвестиційних паспортів територіальних громад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 1.2.4. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу | Захід | Впровадження системи управління публічними інвестиціями з урахуванням територіального підходу, формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій та галузевих (секторальних) проєктних портфелів регіону та громад | Економічна діяльність | Промисловість, розвиток малого та середнього підприємництва | Формування сприятливого інвестиційного клімату | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), структурні підрозділи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Cформовано Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій області | 1 проєктний портфель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість сформованих Єдиних проєктних портфелів публічних інвестицій на рівні територіальних громад | 52 єдині проєктні портфелі публічних інвестицій територіальних громад |
| 14 | 1.2.5. Створення ефективної інфраструктури для залучення інвестицій та розвитку експорту | Захід | Підвищення експортного потенціалу регіону, шляхом навчання місцевих виробників, оновлення та просування каталогу експортера | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Підвищення експортного потенціалу регіону | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість проведених навчань та консультацій для експортерів-початківців, а також для представників бізнесу, які вже мають досвід, однак прагнуть вдосконалювати свої експортні навички, з залученням незалежних експертів | 6 навчань та консультацій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість учасників, які пройшли навчання | 90 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оновлено каталог «Експортний потенціал Чернівецької області» | 1 каталог експортерів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оперативна ціль 1.3. Підвищення економічної стійкості суб'єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.3.1. Впровадження інструментів підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва | Регіональна програма розвитку | Фінансова підтримка суб’єктів господарювання за рахунок реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість суб’єктів господарювання, які отримали компенсації | 50 суб’єктів господарювання |
| 16 | 1.3.2. Пострелокацій-ний супровід та підтримка переміщеного бізнесу | Захід | Інтеграція релокованих підприємств у бізнес-середовище Чернівецької області | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Підтримка релокованого бізнесу | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість наданих консультацій | 500 консультацій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість перереєстрованих підприємств та/або створених відокремлених філій в області з числа релокованих | 40 суб’єктів господарювання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість суб’єктів господарювання, які скористались програмами підтримки | 8 суб’єктів господарювання |
| 17 | 1.3.3. Сприяння ефективній діяльності суб'єктів інституційної підтримки підприємництва | Проєкт регіонального розвитку | Створення мережі Центрів розвитку підприємництва у територіальних громадах Чернівецькій області | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Масштабування мережі стартап-шкіл – інкубаторів - акселераторів | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість створених Центрів розвитку підприємництва | 8 центрів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість наданих консультацій | 1500 консультацій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток підприємництва | 20 заходів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | 1.3.4. Підвищення конкурентоспроможності регіонального ІТ-сектору | Захід | Реалізація навчальної програми швидкого старту в IT сфері для молоді «IT KickStart» | Освіта | Позашкільна освіта | Мережа регіональних Центрів науки | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), громадська організація «IT Кластер «Чернівці IT Ком’юніті» (за згодою) | 36 | Кількість молодих людей, які пройшли навчання зі швидкого старту в IT сфері | 300 осіб |
| Оперативна ціль 1.4. Розвиток туризму та рекреації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому числі на гірських територіях | Проєкт регіонального розвитку | Розбудова туристичних локацій та просторів на територіях національних природних парків | Туризм | Туризм | Створення інфраструктури для безбар’єрного природного туризму та реабілітації у національних природних парках | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), Національ-ний природний парк «Черемоський» (за згодою), Національ-ний природний парк «Вижницький» (за згодою), Національ-ний природний парк «Хотинський» (за згодою) | 36 | Кількість побудованих рекреаційно-оздровчих обєктів | 4 об’єкти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштованих оглядових майданчиків | 2 оглядових майданчика |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість промаркованих та облаштованих нових маршрутів, в т.ч. інклюзивних | 5 туристичних маршрутів |
| 20 | 1.4.2. Формування туристичної інфраструктури в регіоні | Проєкт регіонального розвитку | Створення та розвиток об'єктів і послуг, необхідних для забезпечення комфортного перебування туристів в Чернівецькій області | Туризм | Туризм | Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об’єктів туристичного відвідування та створення інтегрованих інформаційно-цифрових продуктів і систем супроводу | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість створених нових туристичних маршрутів | 2 туристичних маршрути |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість побудованих туристичних притулків | 2 туристичних притулка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених тренінгів та семінарів для суб’єктів туристичного бізнесу | 3 інформаційних заходів |
| 21 | 1.4.3. Популяризація туристичного потенціалу області | Проєкт регіонального розвитку | Промоція туристичного продукту Чернівецької області | Туризм | Туризм | Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об’єктів туристичного відвідування та створення інтегрованих інформаційно-цифрових продуктів і систем супроводу | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Створено мобільний туристичний додаток | 1 мобільний додаток |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість міжнародних туристичних виставок, в яких взяли участь представники Чернівецької області | 5 туристичних виставок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених промоційних турів | 3 промоційних тури |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених туристичних ярмарків та виставок | 3 спеціалізованих заходи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | 1.4.4. Сприяння створенню та популяризація крафтової та локальної продукції | Проєкт регіонального розвитку | Створення та облаштування ринків крафтового виробництва | Туризм | Туризм | Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об’єктів туристичного відвідування та створення інтегрованих інформаційно-цифрових продуктів і систем супроводу | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість створених нових ринків крафтової продукції | 1 ринок крафтової продукції |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених форумів крафтового виробництва | 1 форум |
| Оперативна ціль 1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.5.1. Формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів з метою підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу, в тому числі перекваліфікація внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни для потреб економіки області | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Модернізація системи аграрної підготовки та впровадження інновацій через створення навчально-дорадчих центрів | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК (за згодою) | 36 | Кількість осіб, які пройшли освітню перекваліфікацію, у тому числі ветерани та внутрішньо переміщені особи | 400 осіб |
| 24 | 1.5.2. Розбудова сучасної інфраструктури регіонального ринку праці та забезпечення взаємодії суб’єктів бізнес-середовища у ланцюгу «освіта – наука – бізнес» | Захід | Консультативно-інформаційний супровід суб'єктів господарювання на базі офісів «Зроблено в Україні» | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Підтримка суб’єктів господарювання | Чернівецький обласний центр зайнятості (за згодою) | 36 | Кількість наданих консультацій суб’єктам господарювання | 1500 консультацій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість позитивних рішень на отримання гранту | 600 рішень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стратегічна ціль 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Підвищення інституційної стійкості й згуртованості регіону та громад відповідно до їх функціональних типів територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2.1.1. Сприяння розвитку організацій громадянського суспільства та їх залучення до реалізації завдань розвитку регіону | Регіональна програма розвитку | Програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів | Громадян-ське суспільство | Інститути громадянського суспільства | Розвиток організацій громадянського суспільства | Департамент комунікацій обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), громадські організації (за згодою) | 36 | Кількість проєктів і програм інститутів громадянського суспільства, яким надано підтримку на конкурсних засадах | 10 проєктів і програм |
| 26 | 2.1.2. Інституційно-кадрове забезпечення місцевого самоврядування | Регіональна програма розвитку | Програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області | Державна влада та місцеве самоврядну-вання | Органи місцевого самоврядування | Інституційно-кадрове забезпечення місцевого самоврядування | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Черніве-цької області» (за згодою), Чернівець-кий регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою), асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість проведених конгресів, форумів, конференцій, навчальних поїздок з актуальних питань розвитку області та територіальних громад | 12 заходів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість територіальних громад, в яких посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад пройшли підвищення кваліфікації | 52 громади |
| 27 | 2.1.3. Запровадження стратегічного планування та підвищення якості проєктного менеджменту в територіальних громадах, що безпосередньо пов’язано з розробкою та реалізацією розвиткових проєктів | Захід | Методично-консультаційна підтримка виконавчих органів місцевих рад при розробці стратегічних та планувальних документів місцевого розвитку | Регіональний розвиток | Стратегічне планування | Місцевий розвиток, проєктний менеджмент | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівець-кої області» (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Частка територіальних громад, які мають затверджені документи стратегічного планування державної регіональної політики | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених навчальних заходів з проєктної діяльності | 6 заходів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 2.1.4. Впровадження різних форм співробітництва, в тому числі міжнародного, на рівні регіону та територіальних громад | Захід | Організація та проведення партнерських заходів для розвитку співробітництва | Державна влада та місцеве самоврядування | Розвиток співробітництва | Впровадження різних форм співробітництва | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Департамент комунікацій обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість територіальних громад, які мають чинні договори про співробітництво територіальних громад (відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад») | 26 громад |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість територіальних громад, які мають чинні договори про міжнародне територіальне співробітництво | 45 громад |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість територіальних громад, які є учасниками національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» | 52 громади |
| 29 | 2.1.5. Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку | Захід | Впровадження інструментів спрямованих на розвиток гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку | Регіональний розвиток | Функціональні типи територій | Території з особливими умовами для розвитку (гірські території) | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території гірських населених пунктів та отримали грантову фінансову підтримку | 10 суб'єктів господарювання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено кластер з первинного та глибинного перероблення сировини (плодів, ягід, меду, лікарської сировини тощо) | 1 кластер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | 2.1.6. Впровадження інструментів стимулювання економічної активності населення та інтеграції ВПО в територіальних громадах віднесених до територій відновлення | Захід | Впровадження заходів з підвищення економічної активності населення та інтеграції ВПО через інструменти економічного стимулювання | Економічна діяльність | Розвиток малого та середнього підприємництва | Стимулювання економічної активності населення та інтеграції ВПО | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький обласний центр зайнятості (за згодою) | 36 | Кількість осіб, які отримали грант на власну справу | 10 суб'єктів господарювання щорічно |
| 31 | 2.1.7. Поширення позитивного впливу регіональних полюсів зростання та територій сталого розвитку | Захід | Створення комунікаційних майданчиків для напрацювання механізмів взаємодії між громадами, які відносяться до різних функціональних типів територій | Регіональний розвиток | Функціональні типи територій | Поширення позитивного впливу регіональних полюсів зростання та територій сталого розвитку | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість проведених інформаційних заходів спрямованих на поширення позитивного впливу та розбудову партнерств | 5 заходів |
| Оперативна ціль 2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2.2.1. Оновлення Схеми планування території Чернівецької області | Проєкт регіонального розвитку | Проведення оновлення Схеми планування території Чернівецької області | Муніци-пальна інфраструк-тура та послуги | Містобудування, благоустрій | Просторове планування | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 24 | Оновлено Схему планування території Чернівецької області | 1 Схема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 2.2.2. Розроблення містобудівної документації територіальних громад | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення містобудівної документації територіальних громад | Муніци-пальна інфраструк-тура та послуги | Містобудування, благоустрій | Просторове планування | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 24 | Кількість територіальних громад, в яких розроблено комплексні плани територій | 9 територіальних громад (Вижницька, Чернівецька, Новодністровська, Топорівська, Магальська, Хотинська, Рукшинська, Сокирянська, Селятинська) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість територіальних громад, в яких розроблено Генеральні плани населених пунктів | 5 територіальних громад (Вижницька, Топорівська, Хотинська, Сокирянська, Селятинська) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість територіальних громад, в яких створено ГІС | 6 територіальних громад (Вижницька, Новодністровська, Хотинська, Рукшинська, Сокирянська, Селятинська) |
| Оперативна ціль 2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці, км 19+350 - км 19+950 (с.Петраші) | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області (за згодою) | 24 | Загальна протяжність ділянки дороги, на будівництво якої розроблено проєктно-кошторисну документацію | 0,603 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення (М-19 (с.Звенячин - с.Мамаївці, с.Магала - с.Чагор, с. Грушівка та с. Опришени), Н-03 (м.Хотин), Т-26-06 (с.Лунка та м. Герца), Т-26-07 (с.Глиниця), Т-26-08 (м.Сторожинець - с-ще Красноїльськ) | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування державного значення | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області (за згодою) | 36 | Загальна протяжність відремонтованих окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення | 91,5 км |
| 36 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг | Проєкт регіонального розвитку | Виготовлення ТЕО для будівництва III черги об’їзної автомобільної дороги загального користування державного значення навколо м.Чернівці | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування державного значення | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області (за згодою) | 24 | Загальна протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на будівництво якої розроблено техніко-економічне обгрунтування | 27 км |
| 37 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення області (О26005, О26054, О26127, О26138, О26182, О26107, О26104, О26086, О26199, О26185, О26186, О26165, О26174, О26014, О26081, О26001, О26117, О26162, О26155, О26139, О26024, О26050, О26012, О26041, О26057, О26061, О26106, О26141, О26181) | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Державна установа «Служба розвитку Буковини» (за згодою) | 24 | Протяжність відремонтованих ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 46,919 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення (Н-10 (с. Мамалига), Р-62 (с.Усть-Путила, с.Мариничі, с.Розтоки, с. Глибочок - м.Сторожинець), Р-63 (с.Каплівка - м. Сокиряни, с.Нелипівці, с.Іванівці, ст. Романківці), Р-63-01 (с. Росошани), Т-26-07 (с.Драчинці, с.Нові Бросківці) | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування державного значення | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області (за згодою) | 36 | Загальна протяжність окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на капітальний ремонт яких розроблено проєктно-кошторисну документацію | 139,9 км |
| 39 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг | Проєкт регіонального розвитку | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення обхід м. Герца | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування державного значення | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області (за згодою) | 24 | Загальна протяжність автомобільної дороги в обхід м. Герца, на будівництво якої розроблено проєктно-кошторисну документацію | 6 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | 2.3.2. Розбудова та модернізація залізничних мереж відповідно до європейських стандартів | Проєкт регіонального розвитку | Сприяння побудові євроколії Чернівці – Вадул-Сірет – державний кордон | Транспорт | Залізничний транспорт | Забезпечення стійкого функціонування залізничного транспорту шляхом відновлення, модернізації та розвитку інфраструктури стандартів 1435 мм і 1520 мм | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Розроблено проєкт будівництва євроколії на відрізку Чернівці – Вадул-Сірет – державний кордон | 1 проєкт |
| 41 | 2.3.3. Підвищення рівня транспортного сполучення регіону | Захід | Здійснення організаційних заходів щодо відкриття нових залізничних маршрутів. Оптимізація приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування області | Транспорт | Залізничний транспорт та громадський транспорт | Розширення мережі залізничних та автобусних маршрутів | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість відкритих залізничних маршрутів | 1 маршрут |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість внесених змін у розклад руху | 22 автобусні маршрути загального користування області, в тому числі 7 приміських та 15 міжміських маршрутів |
| 42 | 2.3.4. Забезпечення розвитку потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка» | Транспорт | Авіаційний транспорт | Розвиток та модернізація інфраструктури аеропорів | Державна установа «Служба розвитку Буковини» (за згодою) | 24 | Залучено інвестиції для проведення реконструкції аеродромного комплексу | 2 млрд. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | 2.3.5. Створення та розбудова логістичної інфраструктури для забезпечення високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво мультимодальних логістичних терміналів із розвиненою інфраструктурою та сучасним обладнанням (сухих портів, перевантажуваль-них терміналів, логістичних хабів тощо) для контейнерних та контрейлерних перевезень | Економічна діяльність | Промисловість | Розвиток логістичної та промислової інфраструктури | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість побудованих об’єктів інфраструктури | 2 об’єкта |
| 44 | 2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Порубне-Сірет», «Мамалига-Крива», «Мамалига-Дарабань», «Росошани-Бричень», «Сокиряни-Окниця», «Шепіт-Ізвоареле Сучевей», «Руська -Ульма», «Біла Криниця-Клімеуць» | Транспорт | Автомобільні пункти пропуску через державний кордон | Розвиток та розбудова прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області (за згодою) | 36 | Кількість міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, на реконструкцію яких розроблено техніко-економічне обгрунтування | 4 міжнародні пункти пропуску |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість реконструйованих міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення | 4 міжнародні пункти пропуску |
| 45 | 2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон | Проєкт регіонального розвитку | Розбудова автомобільних доріг, які є під’їзними шляхами до пунктів пропуску на державному кордоні з Румунією: - реконструкція ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-01 (с. Селятин, с. Шепіт), яка є п'дїздом до КПП «Шепіт-Ізвоареле Сучевей» та КПП «Руська –Ульма»; - розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-01 (с-ще Путила, с. Сергії, с.Плоска, с.Селятин, с. Руська Вижницького району) | Транспорт | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування державного значення | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області (за згодою) | 36 | Протяжність реконструйованої ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення | 8,262 км |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальна протяжність окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на реконструкцію яких розроблено проєктно-кошторисну документацію | 28,65 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оперативна ціль 2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2.4.1. Забезпечення стійкості телекомунікаційної мережі області, безперервності доступу підприємств, установ, організацій і громадян до мережі Інтернет та цифрової інфраструктури | Регіональна програма розвитку | Впровадження заходів щодо забезпечення стабільної роботи телекомунікацій-них сервісів та мереж у межах Регіональної програми інформатизації «Цифрова Буковина» | Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація | Електронні комунікації, цифрові інновації та технології, електронне урядування | Реалізація Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), суб'єкти господарювання (за згодою) | 36 | Рівень забезпечення території населених пунктів Чернівецької області покриттям Інтернетом за технологією PON | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівень забезпечення акумуляторними батареями для безперервної роботи до 8 годин у разі відсутності електроживлення базових станцій мобільних операторів | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівень забезпечення генераторами базових станцій мобільних операторів для їх роботи не менше 72 годин у разі відсутності електроживлення | 30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівень забезпечення населених пунктів мобільним зв'язком 4G | 80% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 47 | 2.4.2. Підвищення рівня цифрових навичок у населення області | Захід | Поширення та популяризація освітніх курсів «Дія.Освіта» серед населення області | Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація | Цифрові інновації та технології | Розвиток національної інфраструктури штучного інтелекту з фокусом на локалізацію мовних моделей, доступ до обчислювальних ресурсів та інтеграцію з урядовим і науковим середовищем | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Збільшення частки зареєстрованих жителів на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти «Дія. Освіта» | до 15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення частки посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, що пройшли курс «Цифрограм для державних службовців» на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта» | до 50% |
| 48 | 2.4.3. Розвиток системи надання адміністративних та електронних послуг | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація мережі ЦНАП та покращення їх матеріально-технічного забезпечення | Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація | Державні адміністративні послуги | Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб'єктів звернень | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість модернізованих приміщень ЦНАП | 8 ЦНАП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість ЦНАП, які автоматизували процес надання адміністративних послуг | 100% |
| Стратегічна ціль 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Безпека населення та територій, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3.1.1. Створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) | Громадська безпека | Цивільний захист | Модернізація автоматичної системи оповіщення | Департамент оборонної роботи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість територіальних громад, в яких установлено пристрої оповіщення | 52 територіальні громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності Чернівецької області | Громадська безпека | Цивільний захист | Будівництво інженерних споруд | Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Департамент оборонної роботи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 24 | Кількість побудованих інженерних споруд | 4 інженерні споруди |
| 51 | 3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності | Проєкт регіонального розвитку | Облаштування та приведення в належний стан укриттів у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення області | Громадська безпека | Цивільний захист | Облаштування та приведення в належний стан укриттів у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення області | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість установ соціального захисту населення, в яких облаштовано безпечні умови перебування підопічних | 9 установ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів охорони здоров'я, в яких проведено капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протирадіаційних укриттів | 4 заклади |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів освіти, в яких проведено капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протирадіаційних укриттів | 3 заклади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52 | 3.1.3. Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки | Проєкт регіонального розвитку | Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки | Громадська безпека | Цивільний захист | Впровадження заходів із забезпечення точності, єдності та простежуваності вимірювань під час моніторингу атмосферного повітря у відповідності до вимог директив ЄС | Департамент оборонної роботи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Головне управління ДСНС у Чернівецькій області (за згодою), Чернівецький обласний центр гідрометеорології (за згодою), ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | 36 | Кількість створених постів радіаційного та хімічного спостереження в області | 29 постів |
| 53 | 3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» | Проєкт регіонального розвитку | Сприяння створенню центрів безпеки у територіальних громадах | Громадська безпека | Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку | Створення центрів безпеки | Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 24 | Кількість створених Центрів безпеки | 4 центри безпеки |
| 54 | 3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» | Проєкт регіонального розвитку | Реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади» | Громадська безпека | Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку | Розширення мережі поліцейських офіцерів громад та відповідної інфраструктури | Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 24 | Кількість призначених поліцейських офіцерів громад | 163 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відкритих поліцейських станцій | 84 станцій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість придбаних автомобілів | 17 одиниць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оперативна ціль 3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3.2.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області та приведення площі природоохоронних територій Чернівецької області до європейського рівня | Проєкт регіонального розвитку | Створення еколого-просвітницьких інформаційних центрів на території Чернівецької області | Довкілля | Збереження природно-заповідного фонду | Розширення еколого-просвітницької діяльності | Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), національні природні парки «Вижницький», «Черемоський», «Хотинський» (за згодою) | 36 | Кількість створених еколого-просвітницьких інформаційних центрів | 6 центрів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб охоплених еколого-просвітницькою роботою | 650 осіб |
| 56 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо) | Проєкт регіонального розвитку | Збереження фауни Чернівецької області (заходи з напіввільного утримання маточного поголів'я зубра та оленя благородного в лісових угіддях з метою збільшення їх популяції) | Довкілля | Збереження природно-заповідного фонду, охорона лісів, лісового та мисливського господарства | Збереження фауни | Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Філія «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» | 36 | Збільшення кількості особин диких "червонокнижних" видів тварин | на 5% |
| 57 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо) | Проєкт регіонального розвитку | Створення реабілітаційного вольєрного господарства для диких тварин на території Національного природного парку «Черемоський» | Довкілля | Збереження природно-заповідного фонду, охорона лісів, лісового та мисливського господарства | Збереження фауни | Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Національний природний парк «Черемоський» (за згодою) | 36 | Збільшення чисельності популяції диких тварин, які пройшли реабілітацію | на 10 голів щорічно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 58 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо) | Проєкт регіонального розвитку | Встановлення спеціалізованих автоматизованих постів в басейні р. Прут для вдосконалення наявної мережі гідрометеорологіч-них спостережень в рамках діючої системи моніторингу довкілля Чернівецької області | Довкілля | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький обласний центр з гідрометеорології (за згодою) | 36 | Кількість встановлених автоматизованих постів в басейні р. Прут | 2 автоматизовані пости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість придбаних гідрометричних млинків | 6 млинків |
| 59 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо) | Проєкт регіонального розвитку | Створення автоматичної системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області | Довкілля | Охорона атмосферного повітря | Створення мережі автоматизованих пунктів спостережень за станом якості атмосферного повітря, які відповідають європейським вимогам до моніторингу | Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький обласний центр з гідрометеорології (за згодою) | 36 | Кількість створених автоматизованих пунктів спостережень за якістю атмосферного повітря | 2 автоматизовані пункти |
| Оперативна ціль 3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3.3.1. Впровадження системи управління відходами, залучення інвестицій у її розбудову | Проєкт регіонального розвитку | Впровадження роздільного збирання, транспортування, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) | Муніци-пальна інфраструк-тура та послуги | Управління побутовими відходами | Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість територіальних громад, в яких впроваджено систему роздільного збирання ТПВ | 5 територіальних громад (Чернівецька, Недобоївська, Новодністровська, Лівинецька, Веренчанська) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроблено План управління відходами у Чернівецькій області | 1 План управління відходами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 61 | 3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток та модернізація водопровідного господарства області | Муніци-пальна інфраструк-тура та послуги | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради(за згодою) | 36 | Кількість модернізованих та реконструйованих водопровідних мереж | 5 водопровідних мереж (м.Сокиряни, м.Сторожинець (2), м.Герци, с.Вороновиця) |
| 62 | 3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток та модернізація каналізаційного господарства області | Муніци-пальна інфраструк-тура та послуги | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість побудованих, модернізованих та реконструйованих очисних споруд | 8 очисних споруд (м.Сокиряни, м.Хотин, с.Нелипівці, с-ще Кострижівка, м.Сторожинець, с-ще Глибока, м.Заставна, м.Новоселиця) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість реконструйованих та відремонтованих каналізаційних насосних станцій | 2 каналізаційні насосні станції (с.Нелипівці) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість модернізованих та реконструйованих каналізаційних колекторів | 2 каналізаційні колектори (м.Хотин, м.Вижниця) |
| 63 | 3.3.3. Забезпечення сталого функціонування систем теплопостачання міст | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація систем теплопостачання | Муніци-пальна інфраструк-тура та послуги | Теплопостачання | Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 24 | Кількість встановлених когенераційних установок | 7 когенераційних установок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відновлених та модернізованих котелень комунальних підприємств | 13 котелень |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановлених теплових насосів на комунальних котельнях | 2 теплових насоса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 64 | 3.3.4. Розбудова та модернізація мереж електропостачання, розвиток розподіленої генерації електроенергії | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток альтернативних джерел енергії | Енергетика | Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива | Будівництво нових генеруючих потужностей | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | 36 | Кількість встановлених сонячних електростанцій приватними домогосподар- ствами | 711 сонячних електростанцій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановлених сонячних електростанцій юридичними особами | 6 сонячних електростанцій |
| 65 | 3.3.5. Протипаводко-вий та протизсувний захист територій | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво та капітальний ремонт дамб у басейнах річок Прут та Сірет на території області: в с.Мамаївці, с.Магала (захист від змиву мулових майданчиків), с-щі Берегомет (дамба № 4), м. Вижниця (дамба № 21), с.Чортория, с.Банилів (дамба № 3), с. Мілієво | Довкілля | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподар-ських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість та загальна протяжність побудованих та відновлених дамб | 7 ділянок загальною протяжністю 4028 п.м. |
| 66 | 3.3.5. Протипаводко-вий та протизсувний захист територій | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво автоматизованого гідрологічного поста на р.Прут – с.Маршинці Чернівецького району | Довкілля | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподар-ських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет (за згодою) | 12 | Кількість побудованих автоматичних гідрологічних постів | 1 гідрологічний пост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 67 | 3.3.5. Протипаводко-вий та протизсувний захист територій | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво та капітальний ремонт берегових кріплень у басейнах річок Прут та Сірет на території області: в с.Панка, с.Тереблече, с.Новий Киселів, м.Вашківці, с.Селятин, с.Розтоки, с.Оршівці | Довкілля | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподар-ських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість та загальна протяжність побудованих та відновлених берегових кріплень | 7 ділянок загальною протяжністю 2640 п.м. |
| 68 | 3.3.5. Протипаводко-вий та протизсувний захист територій | Захід | Розчистка русел в басейнах річок Прут та Сірет на території Чернівецької області | Довкілля | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільського сподар-ських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет (за згодою) | 24 | Загальна протяжність розчищених русел в басейнах річок Прут та Сірет | 2720 п.м. |
| Стратегічна ціль 4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусів №10, №12, №14 ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» з капітальним ремонтом приміщень захисної споруди цивільного захисту та реконструкцією приміщень відділення реабілітації | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» (за згодою) | 36 | Кількість відремонтованих відділень | 4 відділення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відремонтованих корпусів | 2 корпуси |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відремонтованих приміщень захисних споруд цивільного захисту | 1 приміщення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 70 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Створення системи кардіохірургічної допомоги в Чернівецькій області | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» (за згодою) | 36 | Кількість відремонтованих відділень кардіохірургічної допомоги | 1 відділення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відкритих операційних | 2 операційні: – ангіографічна операційна; – операційна для хірургічних втручань на відкритому серці |
| 71 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація інфраструктури ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» (за згодою) | 24 | Кількість відремонтованих корпусів поліклінічного відділення | 1 корпус |
| 72 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція корпусу обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний медичний центр соціально значущих хвороб» | Охорона здоров'я | Громадське здоров'я | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецький обласний медичний центр соціально значущих хвороб» (за згодою) | 36 | Кількість відремонтованих відділень | 2 відділення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відкритих інфекційних відділень з паліативними ліжками | 1 відділення на 10 ліжок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 73 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Підвищення спроможності КНП «Чернівецький обласний центр служби крові» в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), КНП «Чернівецький обласний центр служби крові» (за згодою) | 36 | Кількість відремонтованих відділів заготівлі крові та її компонентів | 1 відділ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відремонтованих укриттів цивільного захисту | 1 укриття |
| 74 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація інфраструктури надкластерного закладу охорони здоров’я – ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога, екстрена медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» (за згодою) | 36 | Кількість відремонтованих будівель | 3 будівлі: - гематологічне відділення (624 м²); - харчоблок; - гаражі |
| 75 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Створення на базі ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» дитячого медичного містечка | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» (за згодою) | 36 | Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій на будівництво | ПКД на будівництво 2 корпусів: - хірургічного корпусу на 80 ліжок; - центру ментального здоров'я та психічної підтримки дітей (стаціонар на 15 ліжок і амбулаторне відділення на 30 ліжок в зміну) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість побудованих приміщень | 3 будівлі: - хірургічний корпус на 80 ліжок; - центр ментального здоров'я та психічної підтримки дітей (стаціонар на 15 ліжок і амбулаторне відділення на 30 ліжок в зміну); - новий корпус |
| 76 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція будівлі КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» (за згодою) | 12 | Кількість створених консультативно-діагностичних відділень з відділом антенатальної охорони плоду та планування сім'ї | 1 відділення |
| 77 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво кардіонейрохірур-гічного відділення КНП «Сокирянська лікарня» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Сокирянська міська рада (за згодою) | 24 | Кількість відкритих відділень для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями | 1 відділення на 30 ліжок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 78 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво паркінгу подвійного призначення із захисними властивостями споруд цивільного захисту та патанатомічного відділення на місці будівлі Н-1 (морг) КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | Сторожинецька міська рада (за згодою) | 24 | Кількість побудованих паркінгів подвійного призначення із захисними властивостями | 1 паркінг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місткість побудованої споруди цивільного захисту | 194 особи |
| 79 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Комплексна модернізація будівель КНП «Вижницька міська лікарня» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Вижницька міська рада (за згодою) | 36 | Кількість відремонтованих корпусів з оснащенням сучасним медичним обладнанням | 5 корпусів |
| 80 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво лікувально-діагностичного корпусу КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Хотинська міська рада (за згодою) | 36 | Кількість переведених в корпус відділень | 4 відділення (приймальне, інсультне, реанімаційне та хірургічне) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відкритих діагностичних блоків | 1 блок (приміщення) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість розгорнутих інтервенційних кардіологій | 1 кардіологія на 5 ліжок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 81 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт приміщення КНП «Герцаївська міська лікарня» | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Герцаївська міська рада (за згодою) | 36 | Кількість відремонтованих лікувальних корпусів | 2 корпуси |
| 82 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя | Проєкт регіонального розвитку | Створення регіонального центру управління ризиками у сфері громадського здоров'я | Охорона здоров'я | Громадське здоров'я | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Державна установа «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | 24 | Встановлення програмного забезпечення та аналітичної системи моніторингу (GIS-модулі для картування епідемічних подій) | 1 аналітична система |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відремонтованих приміщень | 3 приміщення |
| 83 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція приміщень будівлі літ. «Б» та літ. «А» з добудовою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття подвійного призначення, багаторівневого паркінгу в обласному комунальному некомерційному підприємстві «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» | Охорона здоров'я | Реабілітація | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» (за згодою) | 36 | Кількість побудованих адміністративних корпусів | 1 корпус |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місткість побудованих споруд цивільного захисту | 137 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість паркомісць на багаторівневому паркінгу | 160 паркомісць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 84 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт реабілітаційного відділення та створення відділення паліативної допомоги в ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» | Охорона здоров'я | Реабілітація | Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» (за згодою) | 36 | Площа реабілітаційного відділення для військових з посттравматични-ми стресовими розладами (ПТСР) та інших пацієнтів | 614 м² |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених паліативних відділень | 1 відділення на 22 ліжка |
| 85 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція та добудова корпусів, створення дитячого психіатричного відділення на базі ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» | Охорона здоров'я | Реабілітація, спеціалізована медична допомога | Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» (за згодою) | 36 | Кількість створених додаткових ліжкомісць | 40 ліжкомісць |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відкритих відділень | 2 відділення: - відділення для надання психіатричної допомоги дитячому населенню на 20 ліжок; - реабілітаційне відділення на 29 ліжок |
| 86 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво реабілітаційного центру КНП «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» | Охорона здоров'я | Реабілітація, спеціалізована медична допомога | Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), КНП «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» (за згодою) | 36 | Кількість побудованих реабілітаційних центрів | 1 центр на 200 ліжок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 87 | 4.1.3. Збереження ментального здоров’я | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток та розбудова закладів охорони здоров'я, які забезпечують психіатричну та психологічну допомогу | Охорона здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» (за згодою) | 24 | Кількість відновлених корпусів | 8 корпусів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановлених сонячних електро-генеруючих станцій | 1 станція |
| 88 | 4.1.3. Збереження ментального здоров’я | Захід | Розбудова системи послуг у сфері турботи про психічне здоров’я та психосоціальну підтримку населення громад Чернівецької області | Охорона здоров'я | Громадське здоров'я | Модернізація та розвиток інфраструктури галузі охорони здоров'я області, забезпечення сучасними медичними технологіями приміщень та обладнання у закладах охорони здоров'я | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість осіб, які пройшли навчання навичкам надання першої психологічної допомоги та стресостійкості | 375 осіб |
| Оперативна ціль 4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація закладів дошкільної освіти | Освіта і наука | Дошкільна освіта | Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість реконструйованих закладів дошкільної освіти | 2 дошкільних заклади (реконструкція закладу дошкільної освіти в с.Вікно, с.Грозинці) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість побудованих закладів дошкільної освіти | 2 дошкільних заклади (завершення будівництва закладу дошкільної освіти в с.Карапчів Вижницького району, будівництво закладу дошкільної освіти в с.Кам'янка Чернівецького району) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівень охоплення дітей дошкільною освітою | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених додаткових місць | 360 місць |
| 90 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація закладів загальної середньої освіти, через призму впровадження профільної освіти | Освіта і наука | Шкільна освіта | Модернізація інфраструктури закладів загальної середньої освіти, в т. ч. військово-спортивного спрямування | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість модернізованих закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) | 10 закладів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів освіти, в яких реалізовано пілотне впровадження профільної освіти | 7 закладів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких створено сучасний освітній простір | 6 закладів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість обладнаних класів ЗЗСО у рамках формування старшої профільної школи | 332 класи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштованих шкільних бібліотек сучасним мульмедійним обладнанням | 10 бібліотек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 91 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області | Проєкт регіонального розвитку | Заклад освіти – територія безпеки | Освіта і наука | Дошкільна освіта, шкільна освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та протипожежного захисту у закладах загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість учасників освітнього процесу, для яких облаштовано безпечне освітнє середовище шляхом реконструкцій/ будівництва укриттів | 10000 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів освіти, в яких забезпечено протипожежну безпеку | 31 заклад |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів освіти, в яких встановлено огорожі об’єктів/будівель | 60 закладів |
| 92 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області | Проєкт регіонального розвитку | Впровадження заходів з енергоефектив-ності та енергомодернізації в закладах освіти Чернівецької області | Освіта і наука | Дошкільна освіта, шкільна освіта | Модернізація інфраструктури закладів загальної середньої освіти, в т. ч. військово-спортивного спрямування | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість закладів освіти, в яких проведені капітальні ремонти систем опалення та заміна котлів | 12 закладів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закладів освіти, в яких проведені заходи термомодернізації | 10 закладів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 93 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області | Проєкт регіонального розвитку | Проведення капітального ремонту Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету | Освіта і наука | Професійна освіта, спеціалізована освіта | Модернізація інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету (за згодою) | 24 | Загальна площа відремонтованого приміщення | 464,7 кв.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість учасників освітнього процесу, забезпечених якісними умовами | 840 осіб |
| 94 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація харчоблоків та впровадження реформи шкільного харчування у закладах освіти області | Освіта і наука | Шкільна освіта | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість закладів освіти, в яких модернізовано харчоблоки, їдальні | 25 закладів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням | 15 тис. осіб |
| 95 | 4.2.2. Впровадження інноваційних технологій у розвиток позашкільної освіти | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація та покращення матеріально-технічного оснащення закладів позашкільної освіти | Освіта і наука | Позашкільна освіта | Модернізація закладів позашкільної освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість відремонтованих навчальних кабінетів | 15 кабінетів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість оснащених медіа-лабораторій | 2 медіа-лабораторії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість оснащених STEM-кабінетів | 1 STEM-кабінет |
| 96 | 4.2.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами | Освіта і наука | Шкільна освіта | Модернізація інфраструктури закладів загальної середньої освіти та створення безперешкодного доступу до якісної освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість об’єктів, відремонтованих з дотриманням вимог доступності для осіб з інвалідністю | 3 об’єкти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відкритих та облаштованих ресурсних кімнат | 200 кімнат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість закуплених автомобільних транспортних засобів спеціального призначення | 36 одиниць |
| 97 | 4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток транскордонного партнерства та міжнародної співпраці у сфері науки і освіти | Освіта і наука | Науково-технічна діяльність, інноваційна діяльність, шкільна освіта | Забезпечення створення та модернізації національної дослідницької інфраструктури для провадження наукової діяльності на найвищому рівні для потреб держави та інтеграції до Європейського дослідницького простору | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький педагогічний фаховий коледж (за згодою), Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (за згодою) | 36 | Кількість лабораторій, обладнаних у Педагогічному фаховому коледжі | 1 лабораторія |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування та підвищення кваліфікації | 3100 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість студентів, які пройшли навчання за програмою Еразмус + | 8 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість студентів, залучених до проведення спільних семінарів, диспутів, круглих столів | 250 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість викладачів, залучених до проведення спільних семінарів, диспутів, круглих столів | 50 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість впроваджених програм, спрямованих на поглиблення фахових знань та здобуття нових спеціальностей | 2 програми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 98 | 4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області | Проєкт регіонального розвитку | Створення кваліфікаційного центру педагогічних працівників на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича | Освіта і наука | Вища та передвища освіта, освіта дорослих, післядипломна освіта | Модернізація інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича (за згодою), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 24 | Кількість педагогічних працівників, які пройшли перекваліфікацію за запитом територіальних громад | 200 осіб |
| 99 | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя» | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Освіта і наука | Професійна освіта, спеціалізована освіта | Модернізація інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) | 36 | Кількість створених навчально-практичних центрів | 16 навчально-практичних центрів |
| 100 | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя» | Захід | Створення ІТ-клубу для осіб старшого віку «ХХІ століття» на базі Чернівецького політехнічного фахового коледжу | Освіта і наука | Вища та передвища освіта, освіта дорослих, післядипломна освіта | Модернізація інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький політехнічний фаховий коледж (за згодою) | 36 | Кількість осіб старшого віку, які пройшли навчання | 5,0 тис. осіб |
| 101 | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя» | Захід | Створення навчально-практичного центру з підготовки операторів дистанційно керованих апаратів | Освіта і наука | Професійна освіта, спеціалізована освіта, науково-технічна діяльність, інноваційна діяльність | Модернізація інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки (за згодою) | 24 | Кількість здобувачів освітніх послуг, що пройшли навчання на базі навчально-практичного центру | 1200 осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освітніх послуг охоплених курсовою підготовкою | 50 осіб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 102 | 4.2.6. Збереження та розвиток наукового потенціалу області | Проєкт регіонального розвитку | Реалізація заходів з метою ефективного розвитку наукового потенціалу області | Освіта і наука | Науково-технічна діяльність, інноваційна діяльність | Розбудова спроможності та покращення безпечного управлінського, дослідницького середовища та потенціалу наукових установ | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість оновлених та збільшених тематичних демонстраційних зон «Музею науки» | 8 зон |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість учнівської та студентської молоді, залученої до поглиблення знань із природничих дисциплін | 20 тис. осіб на рік |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених наукових заходів, науково-практичних конференцій, круглих столів тощо | 20 заходів на рік |
| Оперативна ціль 4.3. Соціальний захист та ветеранська політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення фізичної безбар’єрності шляхом придбання інклюзивного спецтранспорту для перевезення осіб з інвалідністю | Соціальна сфера | Соціальна підтримка, соціальні послуги | Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), гуманітарні та благодійні організації (за згодою) | 36 | Кількість територіальних громад, які забезпечені спеціалізованим автомобілем | 6 територіальних громад |
| 104 | 4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області | Проєкт регіонального розвитку | Реалізація безбар'єрного маршруту флагманського проєкту «Рух без бар'єрів» у м. Чернівці (вул. Руська – площа Центральна) | Муніципа-льна інфра-структура та послуги | Містобудування, благоустрій | Створення безбар'єрних маршрутів у населених пунктах | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової | 12 | Довжина створеного безбар'єрного маршруту | 3 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | адміністрації), Чернівецька міська рада (за згодою) |  |  |  |
| 105 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг | Проєкт регіонального розвитку | Створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю в Буковинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина» | Соціальна сфера | Реабілітаційні послуги, права та інтереси дітей | Покращення інфраструктури сфери надання послуг з оздоровлення, відпочинку та підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість дітей з інвалідністю, охоплених реабілітаційними заходами | 1950 осіб |
| 106 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво житлового корпусу Нижньостанівець-кого будинку-інтернату з прибудовою ліфтів (завершення будівництва) | Соціальна сфера | Соціальна підтримка, соціальні послуги | Покращення житлових умов у закладах соціальної сфери | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Нижньостанівецький будинок-інтернат (за згодою) | 12 | Кількість осіб з інвалідністю, охоплених якісними соціальними послугами | 200 осіб |
| 107 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення системами протипожежного захисту та оповіщення установ соціального захисту населення області | Соціальна сфера | Соціальна підтримка, соціальні послуги | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають соціальні послуги (протипожежний захист) | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 24 | Кількість установ соціального захисту, забезпечених системою пожежної сигналізації | 10 установ |
| 108 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг | Захід | Розвиток системи надання соціальних послуг | Соціальна сфера | Соціальні послуги | Покращення житлових умов у закладах соціальної сфери | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), гуманітарні та благодійні організації (за згодою) | 36 | Кількість територіальних громад, в яких запроваджено нові соціальні послуги відповідно до потреби | 12 територіальних громад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 109 | 4.3.3. Реінтеграція ветеранів/ветеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення функціонування комунального закладу «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги Захисникам і Захисницям України «ВЕТЕРАН – ХАБ» | Соціальна сфера | Ветерани | Розвиток мережі ветеранських просторів | Управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), комунальний заклад «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги Захисникам і Захисницям України «ВЕТЕРАН – ХАБ» (за згодою) | 24 | Кількість створених центрів надання соціально-психологічної допомоги | 1 центр |
| 110 | 4.3.3. Реінтеграція ветеранів/ветеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей | Проєкт регіонального розвитку | Надання компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами військовослужбов-цям, ветеранам війни та членам їх сімей | Соціальна сфера | Ветерани | Розвиток мережі ветеранських просторів | Управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 36 | Кількість військовослужбов-ців, ветеранів війни та членів їх сімей, яким покращено умови проживання | 150 осіб |
| 111 | 4.3.4. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за місцем їх перебування | Регіональна програма розвитку | Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб | Соціальна сфера | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | Створення інфраструктури для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою), гуманітарні та благодійні організації (за згодою) | 36 | Кількість місць тимчасового проживання, в яких покращено умови проживання із дотриманням принципів безбар'єрності | 9 місць тимчасового проживання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 112 | 4.3.5. Впровадження ґендерної політики і запобіганню та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | Захід | Розгалуження мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | Соціальна сфера | Складні життєві обставини | Розвиток мережі притулків (у тому числі для чоловіків) / денних центрів та додаткових приміщень для постраждалих осіб від домашнього насильства, сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією російської федерації проти України | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 24 | Кількість територіальних громад, в яких покращено якість та збільшено мережу спеціалізованих служб | 8 територіальних громад |
| 113 | 4.3.6. Впровадження заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Соціальна сфера | Права та інтереси дітей | Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість придбаних житлових будинків для забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу | 21 будинок |
| Оперативна ціль 4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору | Проєкт регіонального розвитку | Cтворення функціонально та організаційно нових моделей закладів культури у територіальних громадах області | Культура та інформація | Культурні послуги | Забезпечення збереження культурної спадщини шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 24 | Кількість створених дієвих багатофункціональних центрів культурних послуг | 5 центрів культурних послуг |
| 115 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору | Проєкт регіонального розвитку | Соціально-мистецький проєкт «24+1» | Культура та інформація | Культурні послуги, мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Забезпечення доступу громадян до якісних культурних послуг | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький академічний облас- ний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської (за згодою) | 24 | Збільшення кількості глядачів | до 40 тис. осіб на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 116 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору | Проєкт регіонального розвитку | Створення поліфункціональ-ного музейного простору у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту | Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам'ять | Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту (за згодою) | 24 | Збільшення корисної площі музейної діяльності | до 12 га |
| 117 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору | Проєкт регіонального розвитку | Створення при Буковинському центрі культури і мистецтва школи-майстерні «Натхненні традицією» | Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам'ять, мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Забезпечення доступу громадян до якісних культурних послуг | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКУ «Буковинський центр культури і мистецтва» (за згодою) | 24 | Кількість проведених заходів | 18 заходів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість учасників проєкту | 4600 осіб |
| 118 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору | Захід | Організація та проведення обласного конкурсу на визначення кращих мистецьких шкіл області | Культура та інформація | Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Покращення якості надання культурних послуг | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКУ «Буковинський центр культури і мистецтва» (за згодою) | 24 | Кількість проведених обласних конкурсів на визначення кращих мистецьких шкіл області | 2 обласні конкурси |
| 119 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору | Проєкт регіонального розвитку | Інклюзивна культура: рівні можливості для кожного | Культура та інформація | Культурні послуги | Підвищення рівня безпеки в закладах культури (зокрема бібліотеках), що надають базові культурні послуги, через розвиток інфраструктури, орієнтованої на захист населення та доступність для осіб з інвалідністю | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка (за згодою), Чернівецька обласна бібліотека для дітей (за згодою) | 24 | Кількість створених інклюзивних просторів | 3 інклюзивні простори |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 120 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток громадської доступності та створення спільного простору і облаштування укриття у гуртожитку Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича | Громадська безпека | Цивільний захист | Підвищення рівня безпеки в закладах культури, що надають базові культурні послуги, через розвиток інфраструктури, орієнтованої на захист населення в умовах надзвичайних ситуацій | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича (за згодою) | 24 | Кількість відремонтованих та облаштованих укриттів цивільного захисту | 1 укриття |
| 121 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності | Проєкт регіонального розвитку | Коригування науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Собор старообрядців (Успенський) у с.Біла Криниця, на ліквідацію аварійного стану та укріплення схилу пам’ятки археології національного значення давньоруське городище XIІ ст. «Василів» у с.Василів, для проведення робіт з реставрації стінопису XIV ст. у Вознесенській церкві в с. Лужани | Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам'ять | Забезпечення збереження культурної спадщини шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Кам’янецька сільська рада (за згодою), Мамаївська сільска рада (за згодою), Кадубовецька сільська рада (за згодою) | 24 | Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій | 3 відкориговані науково-проєктні документації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 122 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення проєктно-кошторисної документації для реставраційно-ремонтних робіт та прибудови репетиційного залу ОКУ «Чернівецька обласна філармонія ім. Д. Гнатюка» | Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам'ять, культурні послуги, мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Забезпечення збереження культурної спадщини шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ОКУ «Чернівецька обласна філармонія ім. Д. Гнатюка» (за згодою) | 24 | Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій | 1 проєктно-кошторисна документація |
| 123 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності | Проєкт регіонального розвитку | Осучаснення простору Чернівецького обласного краєзнавчого музею як науково-дослідної та культурно-освітньої інституції | Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам'ять | Забезпечення збереження культурної спадщини шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецький обласний краєзнавчий музей (за згодою) | 24 | Збільшення кількості відвідувачів | до 100,0 тис. осіб на рік |
| 124 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності | Захід | Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини, що розташовані на території Чернівецької області | Культура та інформація | Культурна спадщина та національна пам'ять | Збереження національної пам’яті шляхом створення цифрових копій об’єктів, предметів культурної спадщини, їх облікової документації, що перебувають під загрозою знищення чи викрадення | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | 24 | Кількість об’єктів культурної спадщини, на які розроблено та затверджено облікову документацію | 25 об’єктів культурної спадщини |
| 125 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності | Проєкт регіонального розвитку | Нове будівництво сучасного корпусу Державного архіву Чернівецької області з облаштуванням громадського простору для проведення культурно-масових заходів та реконструкція існуючого корпусу з влаштуванням галерейних переходів | Правова діяльність та судочинство | Документальна спадщина | Забезпечення належних умов для зберігання, обробки та доступу до документів Національного архівного фонду | Державний архів Чернівецької області | 24 | Створено умови для належного зберігання та використання документів Національного архівного фонду | збільшення до 2,0 млн одиниць зберігання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 126 | 4.4.3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтегрованості молоді | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток мережі молодіжних центрів та забезпечення сталого функціонування комунального закладу «Чернівецький обласний молодіжний центр» | Соціальна сфера | Молодь | Розвиток мережі молодіжних центрів та просторів | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 36 | Кількість створених молодіжних центрів та просторів на території Чернівецької області | 33 молодіжні центри та простори |
| 127 | 4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво сучасних спортивних об’єктів для залучення населення до здорового способу життя | Спорт та фізичне виховання | Спорт та фізичне виховання | Створення, будівництво, модернізація сучасної спортивної інфраструктури для різних вікових та соціальних груп | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), сільські, селищні, міські ради (за згодою) | 12 | Кількість побудованих спортивних об’єктів | 2 спортивні стадіони |
| 128 | 4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури | Проєкт регіонального розвитку | Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва льодової арени та палацу спорту | Спорт та фізичне виховання | Спорт та фізичне виховання | Розвиток мережі баз підготовки для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та забезпечення навчально-тренувального процесу | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецька міська рада (за згодою) | 12 | Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій | 2 проєктно-кошторисні документації |

| Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикативні обсяги і джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Завдання Стратегії |  |  | Інструмент реалізації | Назва інструмента реалізації | Строк реалізації (у місяцях) | Вартість реалізації, тис. грн (всі роки разом) | Орієнтовна вартість реалізації по роках, тис. грн |  |  | Індикативні джерела фінансування |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогосподарської продукції |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення складських приміщень для зберігання зерна | 36 | 1207000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 407000,0 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 2 | 1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогосподарської продукції |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення складських приміщень довготривалого зберігання плодоовочевої продукції із застосуванням регульованого газового середовища | 36 | 484950,0 | 161950,0 | 161000,0 | 162000,0 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 3 | 1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток племінної справи, відродження вівчарства в області, будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень | 36 | 16600,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5600,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 4 | 1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток птахівництва, в тому числі індиківництва | 36 | 19066,0 | 6300,0 | 6300,0 | 6466,0 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 5 | 1.1.3. Запровадження інноваційних методів ведення сільського господарства |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Підтримка вдосконалення селекційної бази для сільськогосподарської галузі | 36 | 27440,0 | 8350,0 | 9175,0 | 9915,0 | Державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 1755056,0 | 582100,0 | 581975,0 | 590981,0 |  |
| Оперативна ціль 1.2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток та розбудова діючих індустріальних парків в області | 36 | 503534,0 | 155245,0 | 236744,5 | 111544,5 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення нових індустріальних парків в області | 36 | 173500,0 | 42500,0 | 40500,0 | 90500,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 8 | 1.2.2. Подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку промислового комплексу |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток виробництва за допомогою кластерного підходу | 36 | 4300,0 | 300,0 | 2000,0 | 2000,0 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 9 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення, інформаційне наповнення, підтримка функціонування та просування інвестиційного порталу Чернівецької області | 36 | 200,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | Місцевий бюджети |
| 10 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону |  |  | Захід | Проведення форумів національного та міжнародного рівня, бізнес-форумів, інвестиційних форумів та інших заходів спрямованих на покращення інвестиційного клімату області | 36 | 3200,0 | 400,0 | 1400,0 | 1400,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 11 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Брендування території Чернівецької області та територіальних громад | 36 | 900,0 | 100,0 | 500,0 | 300,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 12 | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розробка Інвестиційних паспортів територіальних громад Чернівецької області | 36 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Місцеві бюджети |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 1.2.4. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу |  |  | Захід | Впровадження системи управління публічними інвестиціями з урахуванням територіального підходу, формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій та галузевих (секторальних) проєктних портфелів регіону та громад | 36 | — | — | — | — | Організаційні заходи будуть реалізовуватися за рахунок наявних ресурсів |
| 14 | 1.2.5. Створення ефективної інфраструктури для залучення інвестицій та розвитку експорту |  |  | Захід | Підвищення експортного потенціалу регіону, шляхом навчання місцевих виробників, оновлення та просування каталогу експортера | 36 | 1000,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 686934,0 | 198895,0 | 281744,5 | 206294,5 |  |
| Оперативна ціль 1.3. Підвищення економічної стійкості суб'єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.3.1. Впровадження інструментів підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва |  |  | Регіональна програма розвитку | Фінансова підтримка суб’єктів господарювання за рахунок реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва | 36 | 6500,0 | 1500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Місцевий бюджет |
| 16 | 1.3.2. Пострелокаційний супровід та підтримка переміщеного бізнесу |  |  | Захід | Інтеграція релокованих підприємств у бізнес-середовище Чернівецької області | 36 | 1200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | Місцеві бюджети |
| 17 | 1.3.3. Сприяння ефективній діяльності суб'єктів інституційної підтримки підприємництва |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення мережі Центрів розвитку підприємництва у територіальних громадах Чернівецькій області | 36 | 4000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 18 | 1.3.4. Підвищення конкурентоспроможності регіонального ІТ-сектору |  |  | Захід | Реалізація навчальної програми швидкого старту в IT сфері для молоді «IT KickStart» | 36 | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 11835,0 | 2845,0 | 4445,0 | 4545,0 |  |
| Оперативна ціль 1.4. Розвиток туризму та рекреації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому числі на гірських територіях |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розбудова туристичних локацій та просторів на територіях національних природних парків | 36 | 2300,0 | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 1.4.2. Формування туристичної інфраструктури в регіоні |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення та розвиток об'єктів і послуг, необхідних для забезпечення комфортного перебування туристів в Чернівецькій області | 36 | 1180,0 | 180,0 | 500,0 | 500,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 21 | 1.4.3. Популяризація туристичного потенціалу області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Промоція туристичного продукту Чернівецької області | 36 | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | Місцеві бюджети |
| 22 | 1.4.4. Сприяння створенню та популяризація крафтової та локальної продукції |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення та облаштування ринків крафтового виробництва | 36 | 770,0 | 100,0 | 300,0 | 370,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 5090,0 | 860,0 | 2080,0 | 2150,0 |  |
| Оперативна ціль 1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.5.1. Формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів з метою підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу, в тому числі перекваліфікація внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни для потреб економіки області | 36 | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 24 | 1.5.2. Розбудова сучасної інфраструктури регіонального ринку праці та забезпечення взаємодії суб’єктів бізнес-середовища у ланцюгу «освіта – наука – бізнес» |  |  | Захід | Консультативно-інформаційний супровід суб'єктів господарювання на базі офісів «Зроблено в Україні» | 36 | 210000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | Державний бюджет |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 213600,0 | 71200,0 | 71200,0 | 71200,0 |  |
| Всього по стратегічній цілі: |  |  |  |  |  |  | 2672515,0 | 855900,0 | 941444,5 | 875170,5 |  |
| Стратегічна ціль 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Підвищення інституційної стійкості й згуртованості регіону та громад відповідно до їх функціональних типів територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2.1.1. Сприяння розвитку організацій громадянського суспільства та їх залучення до реалізації завдань розвитку регіону |  |  | Регіональна програма розвитку | Програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів | 36 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Місцевий бюджет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 | 2.1.2. Інституційно-кадрове забезпечення місцевого самоврядування |  |  | Регіональна програма розвитку | Програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області | 36 | 1000,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | Місцевий бюджет |
| 27 | 2.1.3. Запровадження стратегічного планування та підвищення якості проєктного менеджменту в територіальних громадах, що безпосередньо пов’язано з розробкою та реалізацією розвиткових проєктів |  |  | Захід | Методичної та консультаційної підтримки виконавчим органам місцевих рад при розробці стратегічних та планувальних документів | 36 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 28 | 2.1.4. Впровадження різних форм співробітництва, в тому числі міжнародного, на рівні регіону та територіальних громад |  |  | Захід | Організація та проведення партнерських заходів для розвитку співробітництва | 36 | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 29 | 2.1.5. Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку |  |  | Захід | Розробка комплексу заходів спрямованих на розвиток гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку | 36 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 30 | 2.1.6. Впровадження інструментів стимулювання економічної активності населення та інтеграції ВПО в територіальних громадах віднесених до територій відновлення |  |  | Захід | Впровадження заходів з підвищення економічної активності населення та інтеграції ВПО через інструменти економічного стимулювання | 36 | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | Державний бюджет |
| 31 | 2.1.7. Поширення позитивного впливу регіональних полюсів зростання та територій сталого розвитку |  |  | Захід | Створення комунікаційних майданчиків для напрацювання механізмів взаємодії між громадами, які відносяться до регіональних полюсів зростання та територій сталого розвитку | 36 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 4400,0 | 1350,0 | 1400,0 | 1650,0 |  |
| Оперативна ціль 2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2.2.1. Оновлення Схеми планування території Чернівецької області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Проведення оновлення Схеми планування території Чернівецької області | 24 | 54810,0 | — | 27405,0 | 27405,0 | Державний та місцеві бюджети |
| 33 | 2.2.2. Розроблення містобудівної документації територіальних громад |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення містобудівної документації територіальних громад | 24 | 108618,0 | — | 54309,0 | 54309,0 | Державний та місцеві бюджети |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 163428,0 | 0,0 | 81714,0 | 81714,0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оперативна ціль 2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці, км 19+350 - км 19+950 (с.Петраші) | 24 | 12877,5 | — | 4292,5 | 8585,0 | Державний бюджет |
| 35 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення (М-19 (с.Звенячин - с. Мамаївці, с.Магала - с. Чагор, с. Грушівка та с. Опришени), Н-03 (м.Хотин), Т-26-06 (с.Лунка та м. Герца), Т-26-07 (с. Глиниця), Т-26-08 (м.Сторожинець − с-ще Красноїльськ) | 36 | 5995674,3 | 43049,6 | 582624,7 | 5370000,0 | Державний бюджет |
| 36 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Виготовлення ТЕО для будівництва III черги об’їзної автомобільної дороги загального користування державного значення навколо м.Чернівці | 24 | 10000,0 | — | 5000,0 | 5000,0 | Державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 37 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення області (О26005, О26054, О26127, О26138, О26182, О26107, О26104, О26086, О26199, О26185, О26186, О26165, О26174, О26014, О26081, О26001, О26117, О26162, О26155, О26139, О26024, О26050, О26012, О26041, О26057, О26061, О26106, О26141, О26181) | 24 | 1870000,0 | — | 935000,0 | 935000,0 | Державний та місцеві бюджети |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення (Н-10 (с. Мамалига), Р-62 (с.Усть-Путила, с.Мариничі, с.Розтоки, с. Глибочок - м.Сторожинець), Р-63 (с.Каплівка - м. Сокиряни, с.Нелипівці, с.Іванівці, ст. Романківці), Р-63-01 (с. Росошани), Т-26-07 (с.Драчинці, с.Нові Бросківці) | 36 | 51890,5 | 6272,0 | 1990,5 | 43628,0 | Державний бюджет |
| 39 | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення обхід м. Герца | 24 | 8100,0 | — | 4000,0 | 4100,0 | Державний бюджет |
| 40 | 2.3.2. Розбудова та модернізація залізничних мереж відповідно до європейських стандартів |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Сприяння побудові євроколії Чернівці – Вадул-Сірет – державний кордон | 36 | — | — | — | — | Організаційні заходи будуть реалізовуватися за рахунок наявних ресурсів |
| 41 | 2.3.3. Підвищення рівня транспортного сполучення регіону |  |  | Захід | Здійснення організаційних заходів щодо відкриття нових залізничних маршрутів. Оптимізація приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування області | 36 | — | — | — | — | Організаційні заходи будуть реалізовуватися за рахунок наявних ресурсів |
| 42 | 2.3.4. Забезпечення розвитку потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка» | 24 | 2000000,0 | 0,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | Державний бюджет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43 | 2.3.5. Створення та розбудова логістичної інфраструктури для забезпечення високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво мультимодальних логістичних терміналів із розвиненою інфраструктурою та сучасним обладнанням (сухих портів, перевантажувальних терміналів, логістичних хабів тощо) для контейнерних та контрейлерних перевезень | 36 | 294000,0 | 98000,0 | 98000,0 | 98000,0 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 44 | 2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Порубне-Сірет», «Мамалига-Крива», «Мамалига-Дарабань», «Росошани-Бричень», «Сокиряни-Окниця», «Шепіт-Ізвоареле Сучевей», «Руська-Ульма», «Біла Криниця-Клімеуць» | 36 | 427753,6 | 63191,5 | 182281,1 | 182281,0 | Державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 45 | 2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон. |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розбудова автомобільних доріг, які є під’їзними шляхами до пунктів пропуску на державному кордоні з Румунією: - реконструкція ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-01 (с. Селятин, с. Шепіт), яка є п'дїздом до КПП «Шепіт-Ізвоареле Сучевей» та КПП «Руська-Ульма»; - розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-01 (с-ще Путила, с.Сергії, с.Плоска, с.Селятин, с. Руська Вижницького району) | 36 | 559750,4 | 2000,0 | 278875,2 | 278875,2 | Державний бюджет |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 11230046,3 | 212513,1 | 3092064,0 | 7925469,2 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оперативна ціль 2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2.4.1. Забезпечення стійкості телекомунікаційної мережі області, безперервності доступу підприємств, установ, організацій і громадян до мережі Інтернет та цифрової інфраструктури |  |  | Регіональна програма розвитку | Впровадження заходів щодо забезпечення стабільної роботи телекомунікаційних сервісів та мереж у межах Регіональної програми інформатизації «Цифрова Буковина» | 36 | 54750,0 | 5000,0 | 24875,0 | 24875,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 47 | 2.4.2. Підвищення рівня цифрових навичок у населення області |  |  | Захід | Поширення та популяризація освітніх курсів Дія.Освіта серед населення області | 36 | — | — | — | — | Організаційні заходи будуть реалізовуватися за рахунок наявних ресурсів |
| 48 | 2.4.3. Розвиток системи надання адміністративних та електронних послуг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація мережі ЦНАП та покращення їх матеріально-технічного забезпечення | 12 | 35200,0 | — | 35200,0 | — | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 89950,0 | 5000,0 | 60075,0 | 24875,0 |  |
| Всього по стратегічній цілі: |  |  |  |  |  |  | 11487824,3 | 218863,1 | 3235253,0 | 8033708,2 |  |
| Стратегічна ціль 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Безпека населення та територій, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3.1.1. Створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) | 36 | 46826,4 | 8500,0 | 19163,2 | 19163,2 | Місцеві бюджети |
| 50 | 3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності Чернівецької області | 24 | 33762,0 | 0,0 | 16881,0 | 16881,0 | Державний бюджет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51 | 3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Облаштування та приведення в належний стан укриттів у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення області | 36 | 146076,2 | 27797,9 | 71678,3 | 46600,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 52 | 3.1.3. Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки | 36 | 380,0 | 80,0 | 200,0 | 100,0 | Місцеві бюджети |
| 53 | 3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Сприяння створенню центрів безпеки у територіальних громадах | 24 | 36000,0 | — | 18000,0 | 18000,0 | Місцеві бюджети |
| 54 | 3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади» | 24 | 21000,0 | 14000,0 | 7000,0 | — | Місцеві бюджети |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 284044,6 | 50377,9 | 132922,5 | 100744,2 |  |
| Оперативна ціль 3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3.2.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області та приведення площі природоохоронних територій Чернівецької області до європейського рівня |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення еколого-просвітницьких інформаційних центрів на території Чернівецької області | 36 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Місцеві бюджети |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо) |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Збереження фауни Чернівецької області (заходи з напіввільного утримання маточного поголів'я зубра та оленя благородного в лісових угіддях з метою збільшення їх популяції) | 36 | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 57 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо) |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення реабілітаційного вольєрного господарства для диких тварин на території Національного природного парку «Черемоський» | 36 | 2370,0 | 600,0 | 600,0 | 1170,0 | Державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 58 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо) |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Встановлення спеціалізованих автоматизованих постів в басейні р. Прут для вдосконалення наявної мережі гідрометеорологічних спостережень в рамках діючої системи моніторингу довкілля Чернівецької області | 36 | 4700,0 | 950,0 | 950,0 | 2800,0 | Державний та місцеві бюджети |
| 59 | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо). |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення автоматичної системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області | 36 | 18000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 11000,0 | Державний та місцеві бюджети |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 27070,0 | 5550,0 | 5550,0 | 15970,0 |  |
| Оперативна ціль 3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3.3.1. Впровадження системи управління відходами, залучення інвестицій у її розбудову |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Впровадження роздільного збирання, транспортування, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) | 36 | 77640,0 | 1300,0 | 29251,1 | 47088,9 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 61 | 3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток та модернізація водопровідного господарства області | 36 | 407242,2 | 102225,0 | 192017,2 | 113000,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 62 | 3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області |  |  | Регіональна програма розвитку | Розвиток та модернізація каналізаційного господарства області | 36 | 570706,9 | 167744,7 | 289767,9 | 113194,4 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 63 | 3.3.3. Забезпечення сталого функціонування систем теплопостачання міст |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація систем теплопостачання | 24 | 356485,0 | — | 136120,0 | 220365,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 64 | 3.3.4. Розбудова та модернізація мереж електропостачання, розвиток розподіленої генерації електроенергії |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток альтернативних джерел енергії | 36 | 1601407,5 | 625102,5 | 523427,5 | 452877,5 | Інші джерела не заборонені законодавством |
| 65 | 3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво та капітальний ремонт дамб у басейнах річок Прут та Сірет на території області: в с.Мамаївці, с.Магала (захист від змиву мулових майданчиків), с-щі Берегомет (дамба № 4), м. Вижниця (дамба № 21), с. Чортория, с. Банилів (дамба № 3), с. Мілієво | 36 | 147325,2 | 24343,5 | 63490,9 | 59490,9 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 66 | 3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво автоматизованого гідрологічного поста на р.Прут – с.Маршинці Чернівецького району | 12 | 650,0 | — | — | 650,0 | Державний бюджет |
| 67 | 3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво та капітальний ремонт берегових кріплень у басейнах річок Прут та Сірет на території області: в с.Панка, с.Тереблече, с.Новий Киселів, м.Вашківці, с.Селятин, с.Розтоки, с.Оршівці | 36 | 129067,5 | 10812,9 | 59477,3 | 58777,3 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 68 | 3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій |  |  | Захід | Розчистка русел в басейнах річок Прут та Сірет на території Чернівецької області | 24 | 15000,0 | — | 11000,0 | 4000,0 | Державний бюджет |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 3305524,4 | 931528,5 | 1304551,9 | 1069444,0 |  |
| Всього по стратегічній цілі: |  |  |  |  |  |  | 3616639,0 | 987456,4 | 1443024,4 | 1186158,2 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стратегічна ціль 4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусів №10, №12, №14 ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» з капітальним ремонтом приміщень захисної споруди цивільного захисту та реконструкцією приміщень відділення реабілітації | 36 | 514000,0 | 124000,0 | 130000,0 | 260000,0 | Державний та місцевий бюджет |
| 70 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення системи кардіохірургічної допомоги в Чернівецькій області | 36 | 186583,7 | 16758,0 | 90627,6 | 79198,1 | Державний та місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 71 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація інфраструктури ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» | 24 | 39876,4 | 15500,0 | 24376,4 | 0,0 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 72 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція корпусу обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний медичний центр соціально значущих хвороб» | 36 | 12000,0 | 2500,0 | 5500,0 | 4000,0 | Місцевий бюджет |
| 73 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Підвищення спроможності центру крові в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій | 36 | 10000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Державний та місцевий бюджет |
| 74 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація інфраструктури надкластерного закладу охорони здоров’я – ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» | 36 | 81440,0 | 62740,0 | 16000,0 | 2700,0 | Місцевий бюджет |
| 75 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення на базі ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» дитячого медичного містечка | 36 | 634215,5 | 20000,0 | 97215,5 | 517000,0 | Державний та місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 76 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція будівлі КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» | 12 | 50000,0 | — | 50000,0 | — | Державний та місцевий бюджет |
| 77 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво кардіонейрохірургічного відділення КНП «Сокирянська лікарня» | 24 | 77700,0 | — | 40000,0 | 37700,0 | Державний та місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 78 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво паркінгу подвійного призначення із захисними властивостями споруд цивільного захисту та патанатомічного відділення на місці будівлі Н-1 (морг) КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» | 24 | 38756,0 | — | 19378,0 | 19378,0 | Державний та місцевий бюджет |
| 79 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Комплексна модернізація будівель КНП «Вижницька міська лікарня» | 36 | 45000,0 | 16500,0 | 14500,0 | 14000,0 | Державний та місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 80 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво лікувально-діагностичного корпусу КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» | 36 | 280000,0 | 90000,0 | 130000,0 | 60000,0 | Державний та місцевий бюджет |
| 81 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт приміщення КНП «Герцаївська міська лікарня» | 36 | 19000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 7000,0 | Державний бюджет |
| 82 | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення регіонального центру управління ризиками у сфері громадського здоров'я | 24 | 250000,0 | — | 125000,0 | 125000,0 | Державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 83 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція приміщень будівлі літ. «Б» та літ. «А» з добудовою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття подвійного призначення, багаторівневого паркінгу в обласному комунальному некомерційному підприємстві «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» | 36 | 311937,6 | 42091,5 | 110500,0 | 159346,1 | Державний та місцевий бюджет |
| 84 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Капітальний ремонт реабілітаційного відділення та створення відділення паліативної допомоги ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» | 36 | 81500,0 | 31500,0 | 47000,0 | 3000,0 | Місцевий бюджет |
| 85 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реконструкція та добудова корпусів, створення дитячого психіатричного відділення на базі ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей» | 36 | 75000,0 | 3000,0 | 36000,0 | 36000,0 | Державний та місцевий бюджет |
| 86 | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво реабілітаційного центру КНП «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» | 36 | 610729,2 | 203576,4 | 203576,4 | 203576,4 | Державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 87 | 4.1.3. Збереження ментального здоров’я |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток та розбудова закладів охорони здоров'я, які забезпечують психіатричну та психологічну допомогу | 24 | 41418,5 | — | 26000,0 | 15418,5 | Державний та місцевий бюджет |
| 88 | 4.1.3. Збереження ментального здоров’я |  |  | Захід | Розбудова системи послуг у сфері турботи про психічне здоров’я та психосоціальну підтримку населення громад Чернівецької області | 36 | 1800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | Місцевий бюджет |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 3360956,9 | 638965,9 | 1175173,9 | 1546817,1 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оперативна ціль 4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація закладів дошкільної освіти | 36 | 129700,0 | 200,0 | 68700,0 | 60800,0 | Державний та місцеві бюджети |
| 90 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація закладів загальної середньої освіти, через призму впровадження профільної освіти | 36 | 209610,7 | 39165,0 | 87445,7 | 83000,0 | Державний та місцеві бюджети |
| 91 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Заклад освіти – територія безпеки | 36 | 117190,0 | 83090,0 | 15000,0 | 19100,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 92 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Впровадження заходів з енергоефективності та енергомодернізації в закладах освіти Чернівецької області | 36 | 194879,2 | 99487,3 | 48091,9 | 47300,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 93 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Проведення капітального ремонту Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету | 24 | 7325,0 | 2500,0 | 4825,0 | — | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 94 | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація харчоблоків та впровадження реформи шкільного харчування у закладах освіти області | 36 | 76175,9 | 38175,9 | 19000,0 | 19000,0 | Державний та місцеві бюджети |
| 95 | 4.2.2. Впровадження інноваційних технологій у розвиток позашкільної освіти |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація та покращення матеріально-технічного оснащення закладів позашкільної освіти | 36 | 31000,0 | 9000,0 | 10500,0 | 11500,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 96 | 4.2.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами | 36 | 191850,0 | 101800,0 | 48050,0 | 42000,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 97 | 4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток транскордоного партнерства та міжнародної співпраці у сфері науки і освіти | 36 | 4537,0 | 825,0 | 1375,0 | 2337,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 98 | 4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення кваліфікаційного центру педагогічних працівників на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича | 24 | 500,0 | — | 300,0 | 200,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавство |
| 99 | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя» |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 36 | 25889,5 | 16889,5 | 5000,0 | 4000,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 100 | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя» |  |  | Захід | Створення ІТ-клубу для осіб старшого віку «ХХІ століття» на базі Чернівецького політехнічного фахового коледжу | 36 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 101 | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя» |  |  | Захід | Створення навчально-практичного центру з підготовки операторів дистанційно керованих апаратів | 24 | 8086,3 | — | 4086,3 | 4000,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 102 | 4.2.6. Збереження та розвиток наукового потенціалу області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Реалізація заходів з метою ефективного розвитку наукового потенціалу області | 36 | 6000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | Державний та місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 1003643,6 | 394432,7 | 314673,9 | 294537,0 |  |
| Оперативна ціль 4.3. Соціальний захист та ветеранська політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення фізичної безбар’єрності шляхом придбання інклюзивного спецтранспорту для перевезення осіб з інвалідністю | 36 | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 104 | 4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Безбар'єрний маршрут міста Чернівці «вул.Руська - площа Центральна» | 12 | 99000,0 | 99000,0 | — | — | Державний та місцеві бюджети |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 105 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю в Буковинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина» | 36 | 27500,0 | 2500,0 | 10000,0 | 15000,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 106 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво житлового корпусу Нижньостанівецького будинку-інтернату з прибудовою ліфтів (завершення будівництва) | 12 | 35500,0 | — | — | 35500,0 | Місцевий бюджет |
| 107 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення системами протипожежного захисту та оповіщення установ соціального захисту населення області | 24 | 8000,0 | — | 4000,0 | 4000,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 108 | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг |  |  | Захід | Розвиток системи надання соціальних послуг | 36 | 15849,0 | 5349,0 | 5500,0 | 5000,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 109 | 4.3.3. Реінтеграція ветеранів/ветеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення функціонування комунального закладу «Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги Захисникам і Захисницям України «ВЕТЕРАН – ХАБ»» | 24 | 8000,0 | 4000,0 | 4000,0 | — | Місцевий бюджет |
| 110 | 4.3.3. Реінтеграція ветеранів/ветеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Надання компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами військовослужбовцям, ветеранам війни та членам їх сімей | 36 | 18000,0 | 8000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Місцевий бюджет |
| 111 | 4.3.4. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за місцем їх перебування |  |  | Регіональна програма розвитку | Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб | 36 | 21000,0 | 10000,0 | 5500,0 | 5500,0 | Місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 112 | 4.3.5. Впровадження ґендерної політики і запобіганню та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  | Захід | Розгалуження мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | 24 | 14043,0 | — | 7021,5 | 7021,5 | Державний та місцеві бюджети |
| 113 | 4.3.6. Впровадження заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 36 | 165500,0 | 65500,0 | 50000,0 | 50000,0 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 424392,0 | 198349,0 | 95021,5 | 131021,5 |  |
| Оперативна ціль 4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Cтворення функціонально та організаційно нових моделей закладів культури у територіальних громадах області | 24 | 250177,4 | — | 125088,7 | 125088,7 | Державний та місцеві бюджети, інші джерела не заборонені законодавством |
| 115 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Соціально-мистецький проєкт «24+1» | 24 | 48317,6 | — | 26574,7 | 21742,9 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 116 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Створення поліфункціонального музейного простору у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту | 24 | 65000,0 | — | 32500,0 | 32500,0 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 117 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору |  |  | Захід | Створення при Буковинському центрі культури і мистецтва школи-майстерні «Натхненні традицією» | 24 | 1900,0 | — | 950,0 | 950,0 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 118 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору |  |  | Захід | Організація та проведення обласного конкурсу на визначення кращих мистецьких шкіл області | 24 | 300,0 | — | 150,0 | 150,0 | Місцевий бюджет |
| 119 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Інклюзивна культура: рівні можливості для кожного | 24 | 10000,0 | — | 5000,0 | 5000,0 | Місцевий бюджет |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 120 | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток громадської доступності та створення спільного простору і облаштування укриття у гуртожитку Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича | 24 | 3200,0 | — | 2000,0 | 1200,0 | Місцевий бюджет |
| 121 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Коригування науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Собор старообрядців (Успенський) у с. Біла Криниця, на ліквідацію аварійного стану та укріплення схилу пам’ятки археології національного значення давньоруське городище XIІ ст. «Василів» у с.Василів, для проведення робіт з реставрації стінопису XIV ст. у Вознесенській церкві в с. Лужани | 24 | 8000,0 | — | 3000,0 | 5000,0 | Місцеві бюджети |
| 122 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розроблення проєктно-кошторисної документації для реставраційно-ремонтних робіт та прибудови репетиційного залу ОКУ «Чернівецька обласна філармонія ім. Д. Гнатюка» | 24 | 5000,0 | — | 2500,0 | 2500,0 | Місцевий бюджет |
| 123 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Осучаснення простору Чернівецького обласного краєзнавчого музею як науково-дослідної та культурно-освітньої інституції | 24 | 130000,0 | — | 65000,0 | 65000,0 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 124 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності |  |  | Захід | Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини, що розташовані на території Чернівецької області | 24 | 1100,0 | — | 550,0 | 550,0 | Місцеві бюджети |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 125 | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Нове будівництво сучасного корпусу Державного архіву Чернівецької області з облаштуванням громадського простору для проведення культурно-масових заходів та реконструкція існуючого корпусу з влаштуванням галерейних переходів | 24 | 244590,8 | — | 125046,0 | 119544,9 | Державний та місцевий бюджет |
| 126 | 4.4.3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтегрованості молоді |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розвиток мережі молодіжних центрів та забезпечення сталого функціонування комунального закладу «Чернівецький обласний молодіжний центр» | 36 | 4965,0 | 1500,0 | 1650,0 | 1815,0 | Місцеві бюджети |
| 127 | 4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Будівництво сучасних спортивних об’єктів для залучення населення до здорового способу життя | 12 | 14000,0 | — | 7000,0 | 7000,0 | Державний та місцеві бюджети |
| 128 | 4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури |  |  | Проєкт регіонального розвитку | Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва льодової арени та палацу спорту | 12 | 5000,0 | — | — | 5000,0 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 791550,8 | 1500,0 | 397009,3 | 393041,5 |  |
| Всього по стратегічній цілі: |  |  |  |  |  |  | 5580543,3 | 1233247,6 | 1981878,6 | 2365417,1 |  |
| Разом по 1-4 цілях |  |  |  |  |  |  | 23357521,7 | 3295467,1 | 7601600,6 | 12460454,0 |  |

Додаток 3

Регіональні (комплексні) програми розвитку, спрямовані на вирішення завдань Стратегії

| № з/п | Назва програми | Відповідальний за виконання програми |
| --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль І. «SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму» |  |  |
| 1 | Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2025-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 2 | Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 3 | Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2026-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 4 | Регіональна програма фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2024-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» |
| Стратегічна ціль ІІ. «Просторовий розвиток території та інфраструктури області» |  |  |
| 5 | Програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2026-2027 роки | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 6 | Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки | Департамент комунікацій обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 7 | Комплексна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2025-2026 роки | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 8 | Регіональна програма інформатизації «Цифрова Буковина» на 2025-2027 роки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 9 | Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки | Департамент комунікацій обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| Cтратегічна ціль ІІІ. «Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області» |  |  |
| 10 | Комплексна програма «Питна вода Чернівецької області на 2023-2026 роки» | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 11 | Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2022-2026 роки | Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 12 | Регіональна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2024-2027 роки | Департамент оборонної роботи обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| Cтратегічна ціль ІV. «Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання» |  |  |
| 13 | Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2026-2028 роки | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 2 Продовження додатка |  |  |
| 14 | Регіональна програма фінансової підтримки та розвитку Чернівецького обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» на 2024-2027 роки | Чернівецька обласна рада, Чернівецьке обласне комунальне підприємство «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» |
| 15 | Регіональна обласна програма «Вчитель» на 2026-2027 рік | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 16 | Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2026-2027 роки |  |
| 17 | Регіональна програма утвердження української національної та громадянської ідентичності в Чернівецькій області на 2026-2027 роки |  |
| 18 | Регіональна програма розвитку культури та підтримки національних меншин (спільнот) на 2026-2027 роки | Управління культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 19 | Комплексна програма охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2026-2027 роки |  |
| 20 | Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області на 2026-2027 роки |  |
| 21 | Регіональна програма соціальної підтримки вразливих верств населення «Турбота» на 2025-2027 роки | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 22 | Комплексна програма організації соціальної роботи та надання соціальних послуг в Чернівецькій області на 2022-2026 роки |  |
| 23 | Регіональна програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами окремих категоріям громадян у Чернівецькій області на 2026-2027 роки |  |
| 24 | Комплексна програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, інших постраждалих від війни на 2026 рік |  |
| 25 | Регіональна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць та членів їх сімей на 2026 рік | Управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 26 | Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 27 | Комплексна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2026 рік | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 28 | Регіональна програма «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виховання, запобігання дитячій бездоглядності на 2025-2028 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |
| 29 | Програма розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2024-2027 роки | Державний архів Чернівецької області |
| 30 | Програма створення страхового фонду документації Чернівецької області на 2024-2026 роки |  |