ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2025 – 2027 роках

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

на період до 2027 року

Чернівці

2025

ЗМІСТ

| Розділ I. Методологія та інституційне забезпечення Плану заходів………. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Система цілей та завдань Стратегії………………………………………. 2. Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикатори оцінювання та їх цільові значення (Додаток 1)……………………………. | 5 11 |
| 3. Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикативні обсяги і джерела фінансування (Додаток 2)………………………………….. | ? |
| 4. Регіональні (комплексні) програми розвитку, спрямовані на вирішення завдань Cтратегії (Додаток 3)…………………………………………………. | ? |
| Розділ II. Система моніторингу та оцінювання виконання Плану заходів…. | ? |

Розділ І. Методологія та інституційне

забезпечення плану заходів

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – Стратегія) прийнята в 2020 році та актуалізована в 2025 році в межах діяльності робочої групи та робочих підгруп з підготовки змін до Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та розроблення проєкту Плану заходів з реалізації у 2024–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, склад яких затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 06.09.2023 
№ 827-р (далі – Робоча група та робочі підгрупи).

Оновлена Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року схвалена рішенням XX сесії обласної ради VІІI скликання від 11.09.2025 № 5-20/25. Стратегія є головним планувальним документом Чернівецької області, що визначає пріоритети розвитку із врахуванням викликів війни та перспектив європейської інтеграції України. Зокрема Стратегія спрямована на створення безпекових умов життєдіяльності, підвищення економічної спроможності суб’єктів малого та середнього підприємництва, прийом та інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, розміщення релокованого бізнесу, реінтеграцію та реабілітацію ветеранів, збереження ментального здоров’я жителів області, підвищення інституційної стійкості та згуртованості громад, забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону.

Стратегія реалізується шляхом розроблення та виконання Плану заходів у два етапи: І-й – 2021–2023 роки, ІІ-й – 2024−2027 роки. Проте, у зв’язку із внесенням змін у Державну стратегію регіонального розвитку на 2021−2027 роки, що затвердженно постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 940 та затвердженням Плану заходів на 2025−2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 року               № 1047-р) терміни розробки Плану заходів на другий період змістилися. Таким чином, період реалізації Плану заходів визначено на 2025−2027 роки, з урахуванням термінів виконання заходів, проєктів та програм, включених до нього.

План заходів з реалізації у 2025–2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», та з використанням методологічних підходів стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах Європейського Союзу.

Над формуванням Плану заходів працювали вищеззазначені Робоча група та робочі підгрупи, до складу яких ввійши понад 100 фахівців у різних галузях економіки, стратегічного планування, регіонального та місцевого розвитку, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, представники неурядових міжнародних організацій, зокрема, Польового офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Програми розвитку ООН в Україні, Міжнародної організації з міграції, Міжнародної гуманітарної організації Save the children, програми U-LEAD з Європою, благодійного фонду «Рокада», благодійного фонду «Право на захист».

Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) забезпечував організаційне, методичне і технічне формування Плану заходів.

План заходів узгоджено із стратегічними та планувальними документами державного та регіонального рівня:

1. Державною стратегією регіонального розвитку на 2021−2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від 05 серпня 2020 року № 695 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 13 серпня 2024 року № 940);

2. Планом заходів на 2025−2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021−2027 роки, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 року № 1047-р;

3. Галузевими стратегіями та регіональними програмами розвитку області в різних сферах діяльності;

4. Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави та регіону на 2026−2028 роки.

Процес підготовки Плану заходів передбачав наступні етапи:

- збір від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій області пропозицій щодо інвестиційних, організаційних та правових заходів, які доцільно здійснити для виконання завдань Стратегії;

- проведення консультацій із суб’єктами подання проєктних ідей та попередній відбір поданих пропозицій з огляду на відповідність завданням Стратегії, взаємодію з іншими ініціативами регіонального розвитку, потенційне ресурсне забезпечення;

- проведення стратегічної екологічної оцінки та громадське обговорення проєкту Плану заходів;

- отримання від Міністерства розвитку громад та територій України висновку про відповідність проєкту Плану заходів встановленим вимогам, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України;

- затвердження Плану заходів.

План заходів є документом середньострокового планування, який містить поетапний механізм реалізації завдань Стратегії.

План заходів включає:

інструменти реалізації − регіональні програми розвитку, проєкти регіонального розвитку та заходи, необхідні для реалізації Стратегії;

строки здійснення регіональних програм розвитку, проєктів регіонального розвитку та заходів, а також відповідальних за їх виконання;

індикатори оцінювання здійснення заходів та їх цільові значення;

індикативні обсяги і джерела фінансування;

обласні цільові програми, спрямовані на виконання завдань Стратегії.

Всі інструменти реалізації Плану заходів спрямовані на виконання завдань та досягнення оперативних і стратегічних цілей, визначених Стратегією:

| Стратегічна ціль | Оперативні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. Підвищення конкурентоспро-можності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму. | 1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства. | 1.1.1. Створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільськогосподарської продукції. |
|  |  | 1.1.2. Відродження та ефективний розвиток тваринництва в області. |
|  |  | 1.1.3. Запровадження інноваційних методів ведення сільського господарства. |
|  | 1.2. Підвищення конкурентоспромож-ності продукції провідних галузей промисловості. | 1.2.1. Посилення інноваційної складової у галузях переробної промисловості області. |
|  |  | 1.2.2. Подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку промислового комплексу. |
|  |  | 1.2.3. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Чернівецькій області, підтримка залучення інвестицій та промоція інвестиційних можливостей регіону. |
|  |  | 1.2.4. Запровадження оновленої системи управління публічними інвестиціями та синхронізація з національною системою стратегічного планування з урахуванням територіально орієнтованого підходу. |
|  |  | 1.2.5. Створення ефективної інфраструктури для залучення інвестицій та розвитку експорту. |
|  | 1.3. Підвищення економічної стійкості суб’єктів господарювання. | 1.3.1. Впровадження інструментів підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва. |
|  |  | 1.3.2. Пострелокаційний супровід та підтримка переміщеного бізнесу. |
|  |  | 1.3.3. Сприяння ефективній діяльності суб’єктів інституційної підтримки підприємництва. |
|  |  | 1.3.4.Підвищення конкурентоспроможності регіонального ІТ-сектору. |
|  | 1.4. Розвиток туризму та рекреації. | 1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому числі на гірських територіях. |
|  |  | 1.4.2. Формування туристичної інфраструктури в регіоні. |
|  |  | 1.4.3. Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької області. |
|  |  | 1.4.4. Сприяння створенню та популяризація крафтової та локальної продукції. |
|  | 1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, в тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу. | 1.5.1. Формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя. |
|  |  | 1.5.2. Розбудова сучасної інфраструктури регіонального ринку праці та забезпечення взаємодії суб’єктів бізнес-середовища у ланцюгу «освіта – наука – бізнес». |
| 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області. | 2.1. Підвищення інституційної стійкості й згуртованості регіону та громад відповідно до їх функціональних типів територій. | 2.1.1 Сприяння розвитку організацій громадянського суспільства та їх залучення до реалізації завдань розвитку регіону. |
|  |  | 2.1.2. Інституційно-кадрове забезпечення місцевого самоврядування. |
|  |  | 2.1.3. Запровадження стратегічного планування та підвищення якості проєктного менеджменту в територіальних громадах, що безпосередньо пов’язано з розробкою та реалізацією розвиткових проєктів. |
|  |  | 2.1.4. Впровадження різних форм співробітництва, в тому числі міжнародного, на рівні регіону та територіальних громад. |
|  |  | 2.1.5. Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з особливими умовами для розвитку. |
|  |  | 2.1.6. Впровадження інструментів стимулювання економічної активності населення та інтеграції ВПО в територіальних громадах віднесених до територій відновлення. |
|  |  | 2.1.7. Поширення позитивного впливу регіональних полюсів зростання та територій сталого розвитку. |
|  | 2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій. | 2.2.1. Оновлення Схеми планування території Чернівецької області. |
|  |  | 2.2.2. Розроблення містобудівної документації територіальних громад. |
|  | 2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону. | 2.3.1. Розвиток та розбудова регіональної мережі доріг. |
|  |  | 2.3.2. Розбудова та модернізація залізничних мереж відповідно до європейських стандартів. |
|  |  | 2.3.3. Підвищення рівня транспортного сполучення регіону. |
|  |  | 2.3.4. Забезпечення розвитку потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда Каденюка. |
|  |  | 2.3.5. Створення та розбудова логістичної інфраструктури для забезпечення високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень. |
|  |  | 2.3.6. Розбудова прикордонної інфраструктури та міжнародних пунктів пропуску через державний кордон. |
|  | 2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону. | 2.4.1. Забезпечення стійкості телекомунікаційної мережі області, безперервності доступу підприємств, установ, організацій і громадян до мережі Інтернет та цифрової інфраструктури. |
|  |  | 2.4.2. Підвищення рівня цифрових навичок у населення області. |
|  |  | 2.4.3. Розвиток системи надання адміністративних та електронних послуг. |
| 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області. | 3.1. Безпека населення та територій, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. | 3.1.1. Створення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО). |
|  |  | 3.1.2. Збільшення кількості захисних споруд/ найпростіших укриттів та приведення в придатний до використання стан фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності. |
|  |  | 3.1.3. Створення мережі постів радіаційного та хімічного спостереження. Реагування на загрози радіаційної і хімічної небезпеки. |
|  |  | 3.1.4. Сприяння створенню у територіальних громадах області центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією та реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади». |
|  | 3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр. | 3.2.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області та приведення площі природоохоронних територій Чернівецької області до європейського рівня. |
|  |  | 3.2.2. Забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо). |
|  | 3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону. | 3.3.1. Впровадження системи управління відходами, залучення інвестицій у її розбудову. |
|  |  | 3.3.2. Модернізація та розширення мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області. |
|  |  | 3.3.3. Забезпечення сталого функціонування систем теплопостачання міст. |
|  |  | 3.3.4. Розбудова та модернізація мереж електропостачання, розвиток розподіленої генерації електроенергії. |
|  |  | 3.3.5. Протипаводковий та протизсувний захист територій. |
| 4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання. | 4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг. | 4.1.1. Розвиток доступної мережі закладів охорони здоровʼя. |
|  |  | 4.1.2. Створення сучасної системи реабілітації військових та інших категорій осіб. |
|  |  | 4.1.3. Збереження ментального здоров’я. |
|  | 4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки. | 4.2.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області. |
|  |  | 4.2.2. Впровадження інноваційних технологій у розвиток позашкільної освіти. |
|  |  | 4.2.3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами. |
|  |  | 4.2.4. Забезпечення сталого підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти області. |
|  |  | 4.2.5. Розвиток дуальної освіти та системи «освіта впродовж життя». |
|  |  | 4.2.6. Збереження та розвиток наукового потенціалу області. |
|  | 4.3. Соціальний захист та ветеранська політика. | 4.3.1. Створення безперешкодного середовища для вразливих категорій населення та забезпечення рівних можливостей для жителів області. |
|  |  | 4.3.2. Забезпечення спроможності органів виконавчої влади обласного рівня та органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг. |
|  |  | 4.3.3. Реінтеграція ветеранів/ветеранок війни в цивільне життя, підтримка членів їх сімей. |
|  |  | 4.3.4. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у територіальні громади за місцем їх перебування. |
|  |  | 4.3.5. Впровадження ґендерної політики і запобіганню та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі. |
|  |  | 4.3.6. Впровадження заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. |
|  | 4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту. | 4.4.1. Збереження культурного розмаїття та інтеграція до європейського культурного простору. |
|  |  | 4.4.2. Охорона та збереження культурної спадщини й культурних цінностей, посилення національної пам’яті та ідентичності. |
|  |  | 4.4.3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтегрованості молоді. |
|  |  | 4.4.4. Розвиток спортивної інфраструктури. |

Для успішного виконання Стратегії шляхом реалізації Плану заходів важливо дотримуватися ключових принципів, які забезпечать системний підхід і сталість процесу. Ці принципи формують основу для прийняття рішень, забезпечуючи узгодженість між учасниками, ефективне використання ресурсів і прозорість у досягненні поставлених цілей:

інтеграція та інновації – передбачає комплексний підхід до розвитку регіону через впровадження інноваційних рішень, що дозволяють забезпечити максимально ефективне використання наявних ресурсів, передбачає інтеграцію економічного, соціального й екологічного аспектів у рамках єдиного підходу;

партнерство та спільна участь – ґрунтується на узгодженні спільних цілей через консультації та досягнення консенсусу між представниками влади, бізнесу, освітніх установ та громадянського суспільства. Така взаємодія створює довіру, сприяє широкій громадській підтримці та забезпечує залучення всіх зацікавлених сторін до процесу впровадження;

відповідальність та прозорість – забезпечення відкритості та підзвітності у прийнятті рішень є ключовими для зміцнення довіри та підтримки з боку суспільства. Чітко визначені ролі та зони відповідальності стейкхолдерів дозволяють забезпечити прозорість і ефективність виконання завдань, створюючи умови для довготривалої підтримки громадськості та стейкхолдерів;

узгодженість – Стратегія та План заходів реалізуються у відповідності з планами вищого рівня та забезпечує відповідність усіх рівнів стратегічного планування. Також, при розроблені Плану заходів враховувались пропозиції та плани громад, що дозволить підвищити ефективність реалізації визначених завдань.

Під час підготовки Плану враховано:

- середньострокові організаційні, правові та інші заходи, необхідні для реалізації регіональної стратегії, які можуть бути впроваджені у період до  2027 року на регіональному рівні відповідно до повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та обсягу ресурсів, які для цього можуть бути залучені;

- наявність та інституційну спроможність відповідальних за здійснення заходів: структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи цетральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області», наукові установи, бізнес асоціації;

- можливість оцінити здійснення заходів, проєктів, програм відповідними кількісними та якісними індикаторами;

- наявність, або потенційну спроможність забезпечити здійснення заходів фінансовими ресурсами з різних джерел фінансування: державний фонд регіонального розвитку, інші державні бюджетні програми, кошти місцевих бюджетів, кошти ЄС, зокрема в рамках Ukraine Facility, ресурси проєктів міжнародної технічної допомоги, міжнародних організацій, донорських установ, приватні інвестиції та інші джерела не заборонені законодавством.

З метою підготовки Плану заходів на офіційному вебпорталі Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) було розміщено оголошення про збір проєктних ідей та форма для надання пропозицій. Також проєктні ідеї до Плану заходів надавались під час проведення консультацій з представниками районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) та районних рад, територіальних громад, громадських організацій, бізнес асоціацій, установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області».

Проєктні ідеї розглядались в межах роботи робочих підгруп та опрацьовувались на предмет відповідності встановленим критеріям, а саме: кількість осіб, що отримають вигоду від реалізації проєкту; вплив на підвищення спроможності та стійкості громад; вплив на якість життя та доступність послуг; вплив на адаптацію ветеранів і ветеранок, ВПО; вплив на довкілля; створення економічних вигод; обґрунтованість вартості та джерел фінансування; сталість результатів.

Загалом, членами Робочої групи відібрано та схвалено 127 проєктів регіонального розвитку та заходів, що надійшли від структурних підрозділів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій), територіальних громад, установ та організацій Чернівецької області.

Загальний обсяг необхідного фінансування складає 23 183 643,1 тис. гривень, у тому числі 15 635 566,7 тис. гривень 67,4% – кошти Державного бюджету, 5 806 160,5 тис. гривень 25,1% – позабюджетні кошти (власні кошти підприємств, міжнародна технічна допомога та ін.), 1 741 915,9 тис. гривень 7,5% – кошти місцевих бюджетів.

У 2025 році потреба в фінансуванні складає 3 262 846,1 тис. гривень, у 2026 році – 7 565 779,1 тис. гривень, у 2027 році – 12 355 018,0 тис. гривень.

План заходів націлений на створення умов для інноваційного розвитку, підвищення конкурентоспроможності регіону та територіальних громад, забезпечення безпеки населення та надання якісних базових послуг, створення необхідних умов для розвитку економіки і ефективного функціонування соціальної інфраструктури на основі безбар’єрності, а також передбачає заходи спрямовані на усунення або пом’якшення негативного впливу повномасштабної війни російської федерації проти України та перспективи європейської інтеграції.

Зміни чи доповнення до Плану заходів вносяться у встановленому порядку за пропозиціями зацікавлених сторін регіонального розвитку з урахуванням результатів моніторингу ходу його виконання.

Стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану заходів проведено відповідно до рекомендацій, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» (із змінами).

Моніторинг наслідків виконання Плану заходів для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, наведений у звіті про СЕО Плану заходів, є важливим інструментом контролю та необхідною передумовою екологічної збалансованості розвитку Чернівецької області.

Стратегічна ціль 1. SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму передбачає цілеспрямовану підтримку інвестиційно-інноваційної складової, поліпшення менеджменту, удосконалення виробничих процесів на основі технологічної модернізації тощо. Для досягнення стратегічної цілі 1 підготовлено 24 проєкти регіонального розвитку та заходів на загальну суму 2 672 515,0 тис. гривень, зокрема:

5 проєктів регіонального розвитку загальною вартістю 1 755 056,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства;

9 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
686 934,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.2. Підвищення конкуренто-спроможності продукції провідних галузей промисловості;

4 проєкти регіонального розвитку та заходи загальною вартістю 
11 835,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.3. Підвищення економічної стійкості суб'єктів господарювання;

4 проєкти регіонального розвитку загальною вартістю 5 090,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.4. Розвиток туризму та рекреації;

2 проєкти регіонального розвитку загальною вартістю 213 600,0 тис. гривень за оперативною ціллю 1.5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу.

Стратегічна ціль 2. Просторовий розвиток території та інфраструктури області спрямована на досягнення рівномірного та гармонійного розвитку територій, збалансоване використання ресурсів, активізація міжрегіонального співробітництва, забезпечення соціально-економічної рівномірності розвитку територій задля створення рівних та гідних умов для розвитку людини. Важливими елементами забезпечення збалансованого просторового розвитку є розбудова системи логістично-транспортної інфраструктури, зміцнення потенціалу сільської місцевості, забезпечення належного стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій тощо. Для реалізації стратегічної цілі 2 сформовано 24 проєкти регіонального розвитку та заходи на загальну суму 
11 730 137,7 тис. гривень, зокрема:

7 заходів загальною вартістю 4 400,0 тис. гривень за оперативною ціллю 
2.1. Підвищення інституційної стійкості й згуртованості регіону та громад відповідно до їх функціональних типів територій;

2 проєкти регіонального розвитку загальною вартістю 163 428,0 тис. гривень за оперативною ціллю 2.2. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій;

12 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
11 230 046,3 тис. гривень за оперативною ціллю 2.3. Забезпечення розвитку транспортно-логістичної інфраструктури регіону;

3 проєкти регіонального розвитку та заходи загальною вартістю 
89 950,0 тис. гривень за оперативною ціллю 2.4. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури регіону.

Стратегічна ціль 3. Створення безпечних та комфортних умов проживання на території області передбачає створення безпечних умов проживання, охорона навколишнього природного середовища, збереження природно-заповідного фонду та раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку регіону. Для досягнення стратегічної цілі 3 підготовлено 20 проєктів регіонального розвитку та заходів на загальну суму 3 616 639,0 тис. гривень, зокрема:

6 проєктів регіонального розвитку загальною вартістю 284 044,6 тис. гривень за оперативною ціллю 3.1.  Безпека населення та територій, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;

5 проєктів регіонального розвитку загальною вартістю 27 070,0 тис. гривень за оперативною ціллю 3.2. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне використання надр;

9 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
3 305 524,4 тис. гривень за оперативною ціллю 3.3. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону.

Стратегічна ціль 4. Збереження здоров’я та розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання охоплює діяльність у різних сферах соціально-економічного життя мешканців області, серед яких: збереження здоров’я, підвищення якості освіти та розвиток науки, соціальних послуг, популяризація здорового способу життя тощо. Головним інструментом досягнення високого рівня суспільного добробуту є інвестиції в людський капітал, який остаточно й визначає могутність держави. Для реалізації стратегічної цілі 4 сформовано 59 проєктів регіонального розвитку та заходів на загальну суму 5 406 664,8 тис. гривень, зокрема:

20 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
3 347 538,4 тис. гривень за оперативною ціллю 4.1. Підвищення спроможності мережі закладів охорони здоров'я для надання якісних та доступних медичних послуг;

14 проєктів регіонального розвитку  та заходів загальною вартістю 
1 003 643,6 тис. гривень за оперативною ціллю 4.2. Підвищення якості освіти та розвиток науки;

10 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
277 728,0 тис. гривень за оперативною ціллю 4.3. Соціальний захист та ветеранська політика;

15 проєктів регіонального розвитку та заходів загальною вартістю 
777 754,8 тис. гривень за оперативною ціллю 4.4. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту.

Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикатори оцінювання та їх цільові значення, наведені в Додатку 1.

Інструменти реалізації завдань Стратегії, включаючи індикативні обсяги і джерела фінансування, наведені в Додатку 2.

Регіональні (комплексні) програми розвитку, спрямовані на вирішення завдань Cтратегії, наведені в Додатку 3.

Розділ ІІ. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ

ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Моніторинг виконання Плану заходів проводиться обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) щороку на підставі офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за проведення заходів і реалізацію проєктів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             04 серпня 2023 року № 816 а також Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 305.

Моніторинг виконання Плану заходів проводиться шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів здійснення заходів і їх значень, визначених Планом заходів. Моніторинг виконання Плану заходів може проводитися, зокрема, з використанням інформаційно-комунікаційної системи − єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад.

Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) на основі інформації, отриманої від органів, відповідальних за здійснення заходів і реалізацію проєктів регіонального розвитку та програм, аналізує стан виконання Плану заходів за відповідний період і здійснює підготовку моніторингового звіту про виконання Плану заходів.

Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) подає моніторинговий звіт про виконання Плану заходів для затвердження Чернівецькій обласній раді до 01 березня року, наступного за звітним періодом та оприлюднює затверджений звіт на своєму офіційному вебсайті.

Оцінка результативності виконання Плану заходів здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання відповідно до Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 305 «Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики».

Оцінювання виконання плану заходів проводиться Чернівецькою обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією)  за результатами виконання етапу реалізації регіональної стратегії розвитку (внутрішнє оцінювання) та після завершення реалізації регіональної стратегії розвитку (зовнішнє оцінювання) шляхом оцінювання індикаторів досягнення цілей, результативності, ефективності та впливу виконання регіональної стратегії розвитку і плану заходів на розвиток регіону та територіальних громад.

Оцінювання здійснюється на підставі моніторингового звіту про виконання плану заходів з реалізації за відповідний період, офіційної державної статистичної інформації, інформації органів, відповідальних за здійснення заходів і реалізацію проектів регіонального розвитку, та інших суб’єктів державної регіональної політики.

За результатами внутрішнього оцінювання Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) готує відповідний звіт, за визначеною ними формою, який подають для затвердження Чернівецькій обласній раді до 01 червня року, який настає після завершення етапу реалізації регіональної стратегії. Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) протягом п’яти робочих днів після затвердження звіту забезпечує його розміщення на своєму офіційному вебсайті.

Зовнішнє оцінювання реалізації Стратегії проводиться Чернівецькою обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) із залученням незалежних організацій (експертів) протягом року після завершення реалізації регіональної стратегії розвитку. Звіт за результатами зовнішнього оцінювання реалізації Стратегії розміщується на офіційному вебсайті Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації).