Звіт про моніторинг
використання коштів місцевих бюджетів Чернівецької області,  що долучилися у 2026 році до фінансування заходів із створення безбар’єрного простору

 	В  місцевих бюджетах Чернівецької області  станом на 01.07.2026  на виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні  для  маломобільних  груп  населення   заплановано 54064,3 тис. грн, з яких використано 27264,9 тис. грн.
     Бюджетні кошти  спрямовані на:
-	співфінансування флагманського проєкту  «Рух без безбар’єрів» - 8679,3 тис. грн, з них  Чернівецький міський бюджет – 6947,8 тис. грн, обласний – 1731,5 тис. грн;

·  співфінансування  придбання шкільних автобусів, обладнаних  для маломобільних  груп – 1725,0 тис. грн; 

-	забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів у Чернівецькій, Кіцманській, Сторожинецькій та окремих селищних, сільських територіальних громадах – 2855,7 тис.грн;

- облаштування та модернізацію реабілітаційного центру у Мамаївській сільській територіальній громаді – 1041,6 тис. грн;

-   надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування – 5748,0 тис. грн,  з них у Чернівецькій громаді – 5736,7 тис. грн;

-	облаштування пандусів, спеціальних санітарних кімнат, встановлення ліфтів, підйомників, візуальних або звукових індикаторів тощо – 2424,3 тис. грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансувалися інші заходи  безбар’єрності: послуги денного перебування осіб з інвалідністю, «соціального таксі», встановлення табличок шрифтом Брайля,  облаштування кімнат психологічного розвантаження, забезпечення допоміжними засобами реабілітації тощо на що витрачено – 4791,0 тис. грн.
